ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

08.08.2013                                                                                   № 01/09-219

с. Плешаново

Об утверждении муниципального плана – графика внедрения ФГОС дошкольного образования

В целях обеспечения введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования с 01.09.2013 года в системе дошкольного образования Красногвардейского района

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план – график внедрения ФГОС дошкольного образования в ДОУ Красногвардейского района на 2013 – 2014 учебный год (Приложение 1)

- Ст.методисту МКУ «ИМЦ» Терентьевой Т.М.:

  - Обеспечить научно – методическое сопровождение и координацию деятельности по выполнению мероприятий плана – графика введения ФГОС дошкольного образования на уровне муниципалитета и дошкольной образовательной организации.

Срок: постоянно

  - Обеспечить контроль по введению ФГОС дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Срок: постоянно

- Руководителям ДОУ:

  - Разработать и утвердить план – график внедрения ФГОС дошкольного образования.

Срок: до 01.09.2013 г.

  - Обеспечить выполнение мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования на уровне дошкольных образовательных организаций.

Срок: постоянно

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора МКУ «ИМЦ» Непрокину Г.Н..

Начальник отдела образования                                                                    Н.В.Травкина

Приложение 1

к приказу начальника отдела образования

от 08.08.2013   № 01/09-219

ПЛАН – ГРАФИК

внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в дошкольных образовательных учреждениях Красногвардейского района на 2013-2014 гг.

| Направление мероприятий | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно – правовое обеспечение внедрения ФГОС ДО | Разработка муниципального плана-графика внедрения ФГОС ДО | до 12 августа 2013 г | Терентьева Т.М., ст.методист МКУ «ИМЦ» |
|  | Приказ «Об утверждении муниципального плана – графика внедрения ФГОС ДО» | до 15августа 2013 г. | Терентьева Т.М., ст.методист МКУ «ИМЦ» |
|  | Приказ «О формировании рабочей группы по разработке основной образовательной программы ДО» | до 20 августа 2013 г. | Терентьева Т.М., ст.методист МКУ «ИМЦ» |
|  | Организация исполнения федеральных и региональных требований к ДОУ в части строительных норм и правил | постоянно | Головачев В.В., ведущий инженер хозгруппы МКУ «ЦБ» |
|  | Организация исполнения федеральных и региональных требований к ДОУ в части санитарных норм, охраны здоровья воспитанников | постоянно | Коростелева Г.В., гл.специалист ОО |
|  | Организация исполнения федеральных и региональных требований к ДОУ в части создания условий реализации ООП ДО | постоянно | Непрокина Г.Н., директор МКУ «ИМЦ»; Терентьева Т.М., ст.методист МКУ «ИМЦ»; Коростелева Г.В., гл.специалист ОО; Прокопенко И.В., методист – психолог МКУ «ИМЦ», Евдокимова Н.А., директор МКУ «ЦБ» |
|  | Организация исполнения федеральных и региональных требований к ДОУ в части обеспечения воспитательного процесса | постоянно | Терентьева Т.М., ст.методист МКУ «ИМЦ» |
| Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО | Приказ «О создании муниципальной экспериментальной площадки по внедрению ФГОС ДО» | до 30 августа 2013 г. | Терентьева Т.М., ст.методист МКУ «ИМЦ» |
|  | Проведение инструктивно – методического семинара для заведующих ДОУ по вопросам внедрения ФГОС ДО | сентябрь 2013 г. | Травкина Н.В., начальник ОО; Терентьева Т.М., ст.методист МКУ «ИМЦ» |
|  | Организация и проведение семинаров, совещаний по проблемам внедрения ФГОС ДО | ежеквартально | Терентьева Т.М., ст.методист МКУ «ИМЦ» |
|  | Координация муниципальной экспериментальной площадки внедрения ФГОС ДО | постоянно | Терентьева Т.М., ст.методист МКУ «ИМЦ» |
|  | Исполнение региональных инструктивно- методических документов по вопросам введения ФГОС ДО | постоянно | Терентьева Т.М., ст.методист МКУ «ИМЦ» |
|  | Создание системы мониторинга результатов введения ФГОС ДО, результатов освоения воспитанниками ООП ДО | сентябрь 2013 г | Терентьева Т.М., ст.методист МКУ «ИМЦ» |
|  | Организация деятельности творческой группы по введению ФГОС ДО | постоянно | Терентьева Т.М., ст.методист МКУ «ИМЦ» |
|  | Обеспечение взаимодействия ОУ и ДОУ по организации преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО | постоянно | Терентьева Т.М., ст.методист МКУ «ИМЦ» |
|  | Подготовка методических рекомендаций на основе региональных для педагогических и руководящих работников ДОУ по внедрению ФГОС ДО | постоянно | Терентьева Т.М., ст.методист МКУ «ИМЦ» |
|  | Проведение мониторинга готовности ДОУ к введению и реализации ФГОС ДО | сентябрь-октябрь 2013 г | Терентьева Т.М., ст.методист МКУ «ИМЦ» |
|  | Обобщение и тиражирование лучшего организационного и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО | постоянно | Терентьева Т.М., ст.методист МКУ «ИМЦ» |
| Финансово – экономическое обеспечение внедрения ФГОС ДО | Формирование и исполнение муниципального бюджета в части расходов на образование в соответствии с требованиями ФГОС ДО | В период формирования бюджета на 2014 год | Администрация района |
|  | Формирование системы финансирования по созданию условий внедрения ФГОС ДО с учетом региональных нормативов | В период формирования бюджета | Травкина Н.В., начальник ОО Евдокимова Н.А., директор МКУ «ЦБ» |
| Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО | Формирование социального заказа на повышение квалификации, подготовку и переподготовку педагогических и руководящих работников ДОУ | По графику формирования социального заказа | Непрокина Г.Н., директор МКУ «ИМЦ» |
|  | Разработка и реализация муниципальной программы обучения работников дошкольных образовательных организаций по вопросам внедрения ФГОС ДО (семинары, совещания, «круглые столы», мастер-классы и др.) | до 20 сентября 2013 г | Непрокина Г.Н., директор МКУ «ИМЦ»; Терентьева Т.М., ст.методист МКУ «ИМЦ» |
|  | Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки руководящих и педагогических кадров по вопросам введения ФГОС ДО через активные формы методической работы и курсов повышения квалификации | в течение года | Непрокина Г.Н., директор МКУ «ИМЦ»; Терентьева Т.М., ст.методист МКУ «ИМЦ» |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и внедрению ФГОС ДО в ДОУ | постоянно | Терентьева Т.М., ст.методист МКУ «ИМЦ» |
|  | Размещение на официальном сайте отдела образования материалов, связанных с внедрением ФГОС ДО | постоянно | Терентьева Т.М., ст.методист МКУ «ИМЦ»; Юлтыева Н.Е., ст.методист МКУ «ИМЦ» |
| Управление внедрением ФГОС ДО | Участие в организации публичной отчетности муниципальной экспериментальной площадки по внедрению ФГОС ДО | в течение 2013-2014 учебного года | Терентьева Т.М., ст.методист МКУ «ИМЦ» |
|  | Публичная защита образовательных проектов внедрения ФГОС в практику работы ДОУ | май 2014 г | зам.начальника ОО Терентьева Т.М., ст.методист МКУ «ИМЦ» |
|  | Организация системы контроля за внедрением ФГОС ДО | постоянно | Терентьева Т.М., ст.методист МКУ «ИМЦ» |