CЕТЕВОЙ ГРАФИК

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ В 2012 ГОДУ

1. Обеспечение доступности дошкольного образования

2. Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе

«Наша новая школа»

3. Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании.

4. Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обл. бюджет (тыс. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) |  |  |
| 4.1 | Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования («Стимулирование образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы») |  |  |  | 30 |  |  |
| 4.1.1 | Информирование об условиях участия в конкурсе | МКУ «ИМЦ» Непрокина Г.Н. Юлтыева Н.Е. | Информационные письма, публикации в СМИ, сайт отдела образования |  |  | 15.02.2012 | 01.03.2012 |
| 4.1.2 | Подготовка общеобразовательными учреждениями заявок, документов на участие в конкурсе | Руководители школ, МКУ « ИМЦ» Непрокина Г.Н. | Заявки общеобразовательных учреждений на участие в конкурсе |  |  | 15.02.2012 | 09.03.2012 |
| 4.1.3 | Подача заявок, документов на участие в конкурсе, отбор ОУ по критериям участия | ИМЦ Непрокина Г.Н. | Уведомления о результатах технической экспертизы документов Претендентов |  |  | 12.03.2012 | 23.03.2012 |
| 4.1.4 | Выполнение общеобразовательными учреждениями программ развития (расходование средств грантовой поддержки) | Руководители школ-победителей | Данные мониторинга деятельности школ-победителей |  |  | 01.07.2012 | 15.12.2012 |
| 4.1.5 | Проведение муниципального и участие в областном конкурсе «Школа Оренбуржья» | МКУ «ИМЦ» Непрокина Г.Н. | Приказ отдела образования, конкурсные материалы |  |  | 10.01.2012 | 31.05.2012 |
| 4.1.6 | Участие в церемонии вручения дипломов школам-победителям (в случае победы) | Руководители школ-победителей | Дипломы |  |  |  | до 05.10.2012 |
| 2.5.5 | Подготовка аналитической справки по направлению «Стимулирование образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы» | МКУ «ИМЦ» Непрокина Г.Н. | Аналитическая справка |  |  | 20.12.2012 | 31.01.2013 |

# Text boxes

Приложение 1

к приказу начальника отдела образоания

от____.№ 01/08-__

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обл. бюджет (тыс. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) |  |  |
| 1. | Модернизация муниципальных систем дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Исполнение муниципального плана мероприятий по реализации программы развития системы образования Красногвардейского района по разделу «Дошкольное образование» на 2011-2013 годы. | МКУ «ИМЦ» Терентьева Т.М. |  |  |  | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| 1.2 | Разработка и утверждение муниципальной программы развития дошкольного образования Красногвардейского района на 2012-2014 | МКУ «ИМЦ» Терентьева Т.М. |  |  |  | 15.01.2012 | 01.07.2012 |
| 1.3 | Участие в конкурсном отборе педагогических работников муниципальной системы дошкольного образования, активно внедряющих инновационные образовательные программы, на получение гранта Губернатора Оренбургской области | МКУ «ИМЦ» Терентьева Т.М. | Протокол заседания конкурсной комиссии Список педагогов |  |  | 01.04.2012 | 31.05.2012 |
| 1.4 | Участие в конкурсном отборе дошкольных образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы, на получение гранта Губернатора Оренбургской области | МКУ «ИМЦ» Терентьева Т.М. | Протокол заседания конкурсной комиссии Список учреждений |  |  | 01.04.2012 | 31.05.2012 |
| 1.5 | Проведение муниципального и участие в региональном конкурсе «Детский сад года» | МКУ «ИМЦ» Терентьева Т.М. | Конкурсные материалы |  |  | 01.02.2012 | 01.09.2012 |
| 1.6 | Подготовка аналитической справки по реализации направления «Обеспечение доступности дошкольного образования» | МКУ «ИМЦ» Терентьева Т.М. | Аналитическая справка |  |  | 20.12.2012 | 31.01.2013 |

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обл. бюджет (тыс. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) |  |  |
| 2.1 | Поощрение лучших учителей |  |  |  | 361 |  |  |
| 2.1.1 | Проведение муниципального этапа и участие в зональном и региональном этапах конкурса «Учитель Оренбуржья – 2012» | МКУ «ИМЦ» Непрокина Г.Н. | Конкурсная документация |  |  | 25.01.2012 | 20.04.2012 |
| 2.1.2 | Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее – конкурс) | МКУ «ИМЦ» Непрокина Г.Н., Юлтыева Н.Е. Отдел образования Бурдакова Ю.М. | Публикации в СМИ, на сайте отдела образования; письма руководителям ОУ |  |  | 25.02.2012 | 12.03.2012 |
| 2.1.3 | Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подготовка заявок | МКУ «ИМЦ» Непрокина Г.Н. | Публикации в СМИ, на сайт отдела образования; конкурсные материалы; заявки на участие в конкурсе |  |  | 01.03.2012 | 30.03.2012 |
| 2.1.4 | Подача заявок, документов учителей на участие в конкурсе, отбор претендентов по критериям участия | МКУ «ИМЦ» Непрокина Г.Н. | Уведомления о результатах технической экспертизы документов Претендентов |  |  | 01.04.2012 | 13.04.2012 |
| 2.1.5 | Получение денежных поощрений учителями – победителями конкурса | Учителя-победители | Поступление денежных средств во вклады победителей |  |  | 23.08.2012 | 05.10.2012 |
| 2.1.6 | Участие в церемонии вручения почетных грамот Минобрнауки России учителям – победителям конкурса | учителя-победители | Почетные грамоты |  |  |  | 05.10.2012 |
| 2.1.8 | Вручение муниципальной премии «Признание» лучшему учителю, премий работникам образования | Отдел образования Бурдакова Ю.М. | Постановление Главы района |  |  | 20.08.2012 | 05.10.2012 |
| 2.1.7 | Подготовка аналитической справки по направлению «Поощрение лучших учителей» | МКУ «ИМЦ» Непрокина Г.Н.ГУ "..11. ого уровня лучших образцов отечественного образованияиьных учрежденияхинициативе "и от 22.12.2010г.ризыва и наборпа гр | Аналитическая справка |  |  | 20.12.2012 | 31.01.2013 |

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обл. бюджет (тыс. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) |  |  |
| 2.2 | Государственная поддержка талантливой молодежи |  |  |  | 83,5 |  |  |
| 2.2.1 | Выплата стипендий главы района и Губернатора Оренбургской области | МКУ «Централизованная бухгалтерия» Захарова В.Н. |  |  |  | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| 2.2.2 | Проведение муниципального и участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | МКУ»ИМЦ» Мамбетова Р.Б. | Протоколы олимпиады |  |  | 11.01.2012 | 25.12.2012 |
| 2.2.3 | Информирование об условиях конкурса «Государственная поддержка талантливой молодежи» | МБОУДОД ДДТ Агайдарова Г.Ж. МБОУДОД ДЮСШ Кучаев И.З. МКУ «ИМЦ» Мамбетова Р.Б. конкурсаоссийской олимпиады школьников | Публикации в средствах массовой информации |  |  | 01.04.2012 | 01.06.2012 |
| 2.2.4 | Участие в мероприятиях, указанных в перечне региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | МБОУДОД ДДТ Агайдарова Г.Ж. МБОУДОД ДЮСШ Кучаев И.З. МКУ «ИМЦ» Мамбетова Р.Б. конкурсаоссийской олимпиады школьников | Количество участников |  |  | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| 2.2.5 | Участие в областной выставке научно-технического творчества молодежи «НТТМ-2012» | МБОУДОД ДДТ Агайдарова Г.Ж. | Число участников |  |  | 27.04.2012 | 28.04.2012 |
| 2.2.6 | Организация встречи одаренных детей с главой района | МКУ «ИМЦ» Мамбетова Р.Б. | Количество школьников |  |  | 18.05.2012 | 18.05.2012 |
| 2.2.7 | Чествование призеров и победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, областных и всероссийских конкурсов, фестивалей и соревнований в рамках Дня детства | МКУ «ИМЦ» Мамбетова Р.Б. | Количество школьников |  |  | 18.05.2012 | 18.05.2012 |
| 2.2.8 | Организация летнего отдыха одаренных детей в районных и областных лагерях | МКУ «ИМЦ» Мамбетова Р.Б. | Количество детей |  |  | 01.06.2012 | 19.08.2012 |
| 2.2.9 | Утверждение списка учащихся – претендентов на получение стипендии главы района и Губернатора области | Отдел образования Травкина Н.В. МКУ «ИМЦ» Мамбетова Р.Б. | Список учащихся |  |  | 01.09.2012 | 30.09.2012 |
| 2.2.10 | Проведение новогодней елки главы администрации района для одаренных детей | МКУ «ИМЦ» Мамбетова Р.Б. | Количество детей |  |  | 25.12.2012 | 25.12.2012 |
| 2.2.11 | Подготовка аналитической справки по направлению «Государственная поддержка талантливой молодежи» | МКУ «ИМЦ» Мамбетова Р.Б.ГУ "..11. ого уровня лучших образцов отечественного образованияиьных учрежденияхинициативе "и от 22.12.2010г.ризыва и наборпа гр | Аналитическая справка |  |  | 20.12.2012 | 31.01.2013 |

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обл. бюджет (тыс. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) |  |  |
| 2.3 | Развитие дистанционного образования детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Формирование и согласование списка участников проекта 2012 года «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» | Отдел образования Дюсяева Г.Х. | Количество детей |  |  |  | до 01.01.2012 |
| 2.3.2. | Обучение учителей для работы по дистанционному образованию детей-инвалидов | МКУ «ИМЦ» Непрокина Г.Н. | Количество обученных учителей |  |  | 10.01.2012 | 30.03.2012 |
| 2.3.3 | Приобретение специализированного компьютерного оборудования для базовой школы (КСОШ №1) по дистанционному обучению детей-инвалидов | МБОУ «КСОШ №1» Григорян С.Е. |  |  |  | 01.02.2012 | 01.04.2012 |
| 2.3.4 | Приобретение специализированного компьютерного оборудования для детей – участников проекта | МБОУ «КСОШ №1» Григорян С.Е. |  |  |  |  | До 31.12.2012 |
| 2.3.5 | Организация работы базовой школы по дистанционному обучению детей-инвалидов | МБОУ «КСОШ №1» Григорян С.Е. |  |  |  | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| 2.3.6 | Подготовка аналитической справки по направлению «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» | Отдел образования Дюсяева Г.Х. | Аналитическая справка |  |  | 20.12.2012 | 31.01.2013 |

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обл. бюджет (тыс. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) |  |  |
| 2.4. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |  |  | 3059 |  |  |  |
| 2.4.1 | Информирование педагогической общественности о вознаграждении учителей за выполнение функций классного руководителя | МКУ «ИМЦ» Мамбетова Р.Б., Юлтыева Н.Е. Отдел образования Бурдакова Ю.М. | Совещания, публикации в СМИ, сайт отдела образовани, |  |  | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| 2.4.2 | Получение субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных ОУ | МКУ «Централизованная бухгалтерия» Фот А.Г., Захарова В.Н. | Документы, свидетельствующие о направлении субсидии |  |  | 11.04.2012 | 15.12.2012 |
| 2.4.3 | Отчет об осуществлении расходов средств субсидии, предоставленных из федерального бюджета на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | МКУ «Централизованная бухгалтерия» Фот А.Г. | Ежеквартальные отчеты |  |  | ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 15.01.2013 |
| 2.4.4 | Участие в областном конкурсе «Классный руководитель: личность и профессионал» | МКУ «ИМЦ» Мамбетова Р.Б. | Конкурсная документация |  |  | 01.09.2012 | 31.12.2012 |
| 2.4.5 | Работа страницы классных руководителей на сайте отдела образования | МКУ «ИМЦ» Мамбетова Р.Б. |  |  |  | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| 2.4.6 | Организация обучающих семинаров, творческих мастерских для классных руководителей | МКУ «ИМЦ» Мамбетова Р.Б. | Планы проведения |  |  | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| 2.4.7 | Организация методического сопровождения классных руководителей в рамках введения ФГОС | МКУ «ИМЦ» Мамбетова Р.Б. | Планы проведения |  |  | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| 2.4.8 | Организация выездного семинара ООДТМ для классных руководителей | МКУ «ИМЦ» Мамбетова Р.Б. | Количество участников семинара |  |  | 01.03.2012 | 31.03.2012 |
| 2.4.9 | Подготовка аналитической справки по направлению «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство» | МКУ «ИМЦ» Мамбетова Р.Б. | Аналитическая справка |  |  | 20.12.2012 | 31.01.2013 |

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обл. бюджет (тыс. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) |  |  |
| 2.5 | Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях |  |  |  | 2209,4 |  |  |
| 2.5.1 | Реализация районной целевой программы «Совершенствование организации питания учащихся Красногвардейского района на 2011-2013 годы» (выплата дотации на организацию питания учащихся общеобразовательных учреждений района в размере 4 руб. в день на одного ученика в течение учебного года) | МКУ «Централизованная бухгалтерия» Захарова В.Н. Отдел образования Коростелева Г.В. | Доля учащихся 1-11 классов, охваченных горячим питанием 100 % |  |  | 01.01.2012 | 01.01.2012 |
| 2.5.2 | Районный конкурс «Лучшая школа по организации горячего питания учащихся ОУ Красногвардейского района» | Отдел образования Коростелева Г.В. | Конкурсная документация |  |  | 01.09.2012 | 01.10.2012 |
| 2.5.3 | Камеральная проверка «Реализация районной целевой программы «Совершенствование организации питания учащихся Красногвардейского района на 2011-2013 годы» | Отдел образования Коростелева Г.В. | Справка по итогам проверки |  |  | 01.09.2012 | 01.10.2012 |
| 2.5.4 | Аппаратное совещание «Организация питания в ОУ района» | Отдел образования Коростелева Г.В. | Решение аппаратного совещания |  |  | 15.10.2012 | 15.10.2012 |
| 2.5.5 | Подготовка аналитической справки по направлению «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» | Отдел образования Коростелева Г.В. | Аналитическая справка |  |  | 20.12.2012 | 31.01.2013 |

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обл. бюджет (тыс. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) |  |  |
| 3.1 | Внедрение ИКТ в образовательный процесс и управление образованием |  |  |  | 866,86 |  |  |
| 3.1.1 | Внедрение и использование свободного программного обеспечения в учебном процессе в общеобразовательных учреждениях района | МКУ «ИМЦ» Панин П.В. | Доля ОУ, использующих ПСПО не менее, чем на 50% имеющихся ПК – 100% |  |  | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| 3.1.2 | Работа по обеспечению организационно-технических мероприятий для предоставления ОУ услуг доступа к сети Интернет. | ОУ руководители МКУ «Централизованная бухгалтерия» Захарова В.Н. | Доля образовательных учреждений, имеющих доступ к сети Интернет - 100% |  |  | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| 3.1.3 | Работа территориальной площадки обучения по программе «Intel «Обучение для будущего» | МКУ «ИМЦ» Панин П.В. | Количество прошедших курсовую подготовку – 50 человек |  |  | 01.09.2012 | 15.12.2012 |
| 3.1.3 | Организация проведения и участие в зональном семинаре по обмену опытом работы в рамках программы «Intel «Обучение для будущего» | МКУ «ИМЦ» Панин П.В. | Количество участников – 3 чел |  |  | 29.03.2012 | 29.03.2012 |
| 3.1.4 | Проведение муниципального и участие в региональном конкурсе на лучший сайт ОУ | МКУ »ИМЦ» Юлтыева Н.Е. | Приказ отдела образования |  |  | 01.04.2012 | 01.12.2012 |
| 3.1.5 | Участие в зональном семинаре для руководителей ОУО «ИКТ в управлении образованием» | Отдел образования Травкина Н.В. |  |  |  | 01.04.2012 | 31.12.2012 |
| 3.1.6 | Участие в областном конкурсе на лучший отдел (управление) образования по информатизации муниципальной образовательной системы | МКУ «ИМЦ» Юлтыева Н.Е. Панин П.В. | Конкурсная документация |  |  | 01.04.2012 | 31.12.2012 |
| 3.1.7 | Оснащение ОУ компьютерным оборудованием | Руководители ОУ |  |  |  | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| 3.2 | Обеспечение участия ОУ в комплексном электронном мониторинге | МКУ «ИМЦ» Панин П.В. ОУ |  |  |  | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| 3.3 | Подготовка к переходу на оказание государственных услуг в сфере образования в электронном виде | Отдел образования Половинкина Г.В. МКУ «ИМЦ» Панин П.В. |  |  |  | 01.01.2012 | 31.12.2012 |