CЕТЕВОЙ ГРАФИК

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ В 2011 ГОДУ

1. Обеспечение доступности дошкольного образования

2. Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе

«Наша новая школа»

3. Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании

4. Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обл. бюджет (млн. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) |  |  |
| 4. | Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования («Стимулирование образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы») |  |  | - | 40 |  |  |
| 4.1 | Информирование об условиях участия в конкурсе | ИМЦ Непрокина Г.Н. | Информационные письма, публикации в СМИ, сайт отдела образования |  |  | 01.02.2011 | 01.03.2011 |
| 4.2 | Подготовка общеобразовательными учреждениями заявок, документов на участие в конкурсе | Руководители школ, ИМЦ Непрокина Г.Н. | Заявки общеобразовательных учреждений на участие в конкурсе |  |  | 03.03.2011 | 15.03.2011 |
| 4.3 | Подача заявок, документов на участие в конкурсе, отбор ОУ по критериям участия | ИМЦ Непрокина Г.Н. | Уведомления о результатах технической экспертизы документов Претендентов |  |  | 15.03.2011 | 25.03.2011 |
| 4.4 | Выполнение общеобразовательными учреждениями программ развития (расходование средств грантовой поддержки) | Руководители школ-победителей | Данные мониторинга деятельности школ-победителей |  |  | 01.07.2011 | 15.12.2011 |
| 4.5 | Участие в областном конкурсе «Школа Оренбуржья» | ИМЦ Непрокина Г.Н. | Приказ министерства образования области |  |  | 10.01.2011 | 31.05.2011 |
| 4.6 | Участие в церемонии вручения дипломов школам-победителям (в случае победы) | Руководители школ-победителей | Дипломы |  |  |  | до 05.10.2011 |
| 4.7 | Информирование об итогах участия в конкурсе в 2011 году | Отдел образования Непрокина Г.Н. Бурдакова Ю.М. | Семинары, публикации в СМИ, сайт отдела образования |  |  |  | до 31.12.2011 |

# Text boxes

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) |  |  |
| 2.5. | Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях |  |  |  | 1989 |  |  |
| 2.5.1 | Реализация муниципальной целевой программы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Красногвардейского района на 2011-2013 годы» (выплаты дотации на организацию питания учащихся общеобразовательных учреждений области в размере 3,45 руб. в день на одного ученика в течение учебного года) | Отдел образования КоростелеваГ.В. | Доля учащихся 1-11 классов, охваченных горячим питанием, % |  |  | 01.01.2011 | 31.12.2011 |
| 2.5.2 | Изучение деятельности ОУ района по исполнению постановления Правительства Оренбургской области от 14.09.2011 г. № 644-п «Об утверждении областной целевой программы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Оренбургской области на 2011-2013 годы» | Отдел образования КоростелеваГ.В | Справка |  |  | 01.04.11 | 01.12.11 |
| 2.5.3 | Муниципльный конкурс «Лучшая школа по организации питания учащихся в 2011 году» | Отдел образования КоростелеваГ.В | Доля ОУ, принявших участие в конкурсе |  |  | 01.09.11 | 01.10.11 |
| 2.5.4 | Информация в СМИ о конкурсе «Лучшая школа по организации питания учащихся» | Отдел образования Коростелева Г.В. Бурдакова Ю.М. | Информация в районной газете, на сайте отдела образования |  |  |  | до 01.09.2011 |
| 2.5.5 | Участие в областном конкурсе «Лучшая школа по организации питания учащихся» в 2011 году | Отдел образования КоростелеваГ.В | Конкурсная документация |  |  | 03.10.2011 | 01.12.2011 |
| 2.5.6 | Аппаратное совещание при начальнике отдела образования «О реализации областной целевой программы от 14.09.2010 года № 644-п «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Оренбургской области на 2011-2013 годы» по итогам 2011 года | Отдел образования Коростелева Г.В | Справка |  |  |  | 28.11.11 |
| 2.5.7 | Освещение мероприятий по совершенствованию организации школьного питания в Красногвардейском районе | Отдел образования Коростелева Г.В. Бурдакова Ю.М. | Информационные материалы |  |  | 01.01.2011 | 31.12.2011 |
| 2.5.8 | Мониторинг организации питания учащихся общеобразовательных учреждений Красногвардейского района | Отдел образования Коростелева Г.В | Аналитические материалы |  |  | ежеквартально | ежеквартально |

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) |  |  |
| 2.1 | Поощрение лучших учителей |  |  |  | 145 |  |  |
| 2.1.1 | Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее – конкурс) | ИМЦ Непрокина Г.Н. | Публикации в СМИ, на сайте отдела образования; письма руководителям ОУ |  |  | 25.02.2011 | 03.04.2011 |
| 2.1.2 | Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подготовка заявок | ИМЦ Непрокина Г.Н. | Публикации в СМИ, на сайт отдела образования; конкурсные материалы; заявки на участие в конкурсе |  |  | 25.03.2011 | 03.04.2011 |
| 2.1.3 | Подача заявок, документов учителей на участие в конкурсе, отбор претендентов по критериям участия | ИМЦ Непрокина Г.Н. | Уведомления о результатах технической экспертизы документов Претендентов |  |  | 04.04.2011 | 11.04.2011 |
| 2.1.4 | Получение денежных поощрений учителями – победителями конкурса | Учителя-победители | Поступление денежных средств во вклады победителей |  |  | 01.08.2011 | 05.10.2011 |
| 2.1.5 | Участие в церемонии вручения почетных грамот Минобрнауки России учителям – победителям конкурса | ИМЦ Непрокина Г.Н., учителя-победители | Почетные грамоты |  |  |  | 05.10.2011 |
| 2.1.6 | Вручение муниципальной премии «Признание» лучшему учителю, премий работникам образования | ИМЦ Непрокина Г.Н. | Постановление Главы района |  |  | 20.08.2011 | 05.10.2011 |
| 2.1.7 | Подготовка и представление аналитического отчета о реализации мероприятия «Поощрение лучших учителей» в 2011 году | ИМЦ Непрокина Г.Н.ГУ "..11. ого уровня лучших образцов отечественного образованияиьных учрежденияхинициативе "и от 22.12.2010г.ризыва и наборпа гр | Аналитический отчет |  |  | 20.12.2011 | 31.12.2011 |

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) |  |  |
| 2.3 | Развитие дистанционного образования детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Формирование и согласование списка участников проекта 2011 года «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» | Специалисты по охране прав детей Дюсяева Г.Х. | Количество детей - 1 человек |  |  |  | до 01.12.2011 |

Приложение 1

к приказу начальника отдела образоания

от 11.05.№ 01/08-172

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) |  |  |
| 1. | Модернизация муниципальных систем дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Утверждение и реализация муниципального плана мероприятий по реализации прогаммы развития системы образования Красногвардейского района по разделу «Дошкольное образование» на 2011-2013 годы. | ИМЦ Терентьева Т.М. | Создание дополнительных мест для приема детей дошкольного возраста |  |  | 01.01.2011 | 31.12.2011 |
| 1.2 | Участие в конкурсном отборе педагогических работников муниципальной системы дошкольного образования, активно внедряющих инновационные образовательные программы, на получение гранта Губернатора Оренбургской области | ИМЦ Терентьева Т.М. | Протокол заседания конкурсной комиссии Список педагогов |  |  | 01.03.2011 | 30.04.2011 |
| 1.3 | Участие в конкурсном отборе дошкольных образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы, на получение гранта Губернатора Оренбургской области | ИМЦ Терентьева Т.М. | Протокол заседания конкурсной комиссии Список учреждений |  |  | 01.03.2011 | 30.04.2011 |
| 1.4. | Проведение муниципального и участие в региональном конкурсе «Детский сад года» | ИМЦ Терентьева Т.М. | Конкурсные материалы |  |  | 01.04.2011 | 01.10.2011 |

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) |  |  |
| 2.2 | Государственная поддержка талантливой молодежи |  |  |  | 83,5 |  |  |
| 2.2.1 | Выплата стипендий главы района и Губернатора Оренбургской области | Централизованная бухгалтерия Шалякина Л.М. |  |  |  | 01.01.2011 | 31.12.2011 |
| 2.2.2 | Проведение муниципального и участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | ИМЦ Квашенникова Н.Г. |  |  |  | 11.01.2011 | 25.02.2011 |
| 2.2.3 | Информирование об условиях конкурса «Государственная поддержка талантливой молодежи» | ДДТ Агайдарова Г.Ж. ДЮСШ Кучаев И.З. ИМЦ Квашенникова Н.Г. конкурсаоссийской олимпиады школьников | Публикации в средствах массовой информации |  |  | 01.04.2011 | 01.06.2011 |
| 2.2.4 | Участие в мероприятиях, указанных в перечне региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | ДДТ Агайдарова Г.Ж. ДЮСШ Кучаев И.З. ИМЦ Квашенникова Н.Г. конкурсаоссийской олимпиады школьников | Количество участников |  |  | 01.04.2011 | 06.08.2011 |
| 2.2.5 | Участие в областной выставке научно-технического творчества молодежи «НТТМ-2011» | ДДТ Агайдарова Г.Ж. | Число участников |  |  | 29.04.2011 | 30.04.2011 |
| 2.2.6 | Организация встречи одаренных детей с главой района | ИМЦ Квашенникова Н.Г. | Количество школьников - 10 |  |  | 20.05.2011 | 20.05.2011 |
| 2.2.7 | Чествование призеров и победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, областных и всероссийских конкурсов, фестивалей и соревнований в рамках Дня детства | ИМЦ Квашенникова Н.Г. | Количество школьников - 120 |  |  | 20.05.2011 | 20.05.2011 |
| 2.2.8 | Организация летнего отдыха одаренных детей в районных и областных лагерях | ИМЦ Квашенникова Н.Г. | Количество детей - 100 |  |  | 01.06.2011 | 15.08.2011 |
| 2.2.9 | Утверждение перечня муниципальных олимпиад и мероприятий, победители которых могут претендовать на назначение стипендии главы района и губернатора области | Отдел образования Травкина Н.В. ИМЦ Квашенникова Н.Г. | Список муниципальных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, победители которых могут претендовать на получение стипендий |  |  | 02.08.2011 | 10.09.2011 |
| 2.2.10 | Проведение новогодней елки главы администрации района для одаренных детей | ИМЦ Квашенникова Н.Г. | Количество детей - 100 |  |  | 25.12.2011 | 25.12.2011 |

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обл. бюджет (млн. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) |  |  |
| 2.4. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |  |  | 3,3 |  |  |  |
| 2.4.1 | Информирование педагогической общественности о вознаграждении учителей за выполнение функций классного руководителя | ИМЦ Кашенникова Н.Г. | Совещания, публикации в СМИ, сайт отдела образоания, |  |  | 01.01.2011 | 31.12.2011 |
| 2.4.2 | Получение субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных ОУ | Централизованная бухгалтерия Фот А.Г. Шалякина Л.М. | Документы, свидетельствующие о направлении субсидии |  |  | 16.03.2011 | 15.12.2011 |
| 2.4.3 | Отчет об осуществлении расходов средств субсидии, предоставленных из федерального бюджета на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | Экономический отдел Фот А.Г. | Ежеквартальные отчеты |  |  | ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 15.01.2012 |
| 2.4.4 | Участие в областном конкурсе моделей, программ, проектов повышения профессионального мастерства классных руководителей образовательных учреждений городов и районов области | ИМЦ Квашенникова Н.Г. | Конкурсная документация |  |  |  | до 30.12.2011 |
| 2.4.5 | Работа страницы классных руководителей на сайте отдела образования | ИМЦ Квашенникова Н.Г. |  |  |  |  |  |
| 2.4.6 | Мониторинг эффективности деятельности классного руководителя (третий этап) | Информационно-методический центр Квашенникова Н.Г. | Результаты мониторинга |  |  | 01.04.2011 | 31.05.2011 |
| 2.4.7 | Разработка предложений о учреждении премии главы района лучшему классному руководителю | Информационно-методический центр Квашенникова Н.Г. | Постановление главы района |  |  | 01.08.2011 | 31.08.2011 |
| 2.4.8 | Социологический опрос «Уровень профессиональной деятельности классного руководителя» на страницах районной газеты «Красногвардеец» | Информационно-методический центр Квашенникова Н.Г. | Публикации в газете «Красногвардеец» |  |  | 01.09.2011 | 30.09.2011 |
| 2.4.9 | Организация обучающих семинаров, творческих мастерских для классных руководителей | Информационно-методический центр Квашенникова Н.Г. | План проведения |  |  | 01.09.2011 | 31.12.2011 |
| 2.4.10 | Проведение муниципального конкурса «Самый классный классный» | Информационно-методический центр Квашенникова Н.Г. | Приказ о проведении конкурса |  |  | 01.12.2011 | 20.12.2011 |

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обл. бюджет (млн. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) |  |  |
| 3. | Внедрение ИКТ в образовательный процесс и управление образованием |  |  | 0,7 | 250 |  |  |
| 3.1 | Внедрение и использование свободного программного обеспечения в учебном процессе в общеобразовательных учреждениях области | ИМЦ Панин П.В. | Доля ОУ, использующих ПСПО не менее, чем на 50% имеющихся ПК |  |  | 01.01.2011 | 31.12.2011 |
| 3.2 | Работа по обеспечению организационно-технических мероприятий для предоставления ОУ услуг доступа к сети Интернет. | ОУ руководители | Количество образовательных учреждений |  |  | 01.01.2011 | 31.12.2011 |
|  | Работа территориальной площадки обучения по программе «Intel «Обучение для будущего» | ИМЦ Панин П.В. | Количество прошедших курсовую подготовку – 50 человек |  |  | 01.05.2011 | 15.12.2011 |
| 3.3 | Участие в зональных семинарах по обмену опытом работы в рамках программы «Intel «Обучение для будущего» | ИМЦ Панин П.В. |  |  |  | 01.02.2011 | 01.04.2011 |
| 3.4 | Проведение муниципального и участие в региональном конкурсе на лучший сайт ОУ | ИМЦ Бурангулова М.С. | Приказ отдела образования |  |  | 01.04.2011 | 01.12.2011 |
| 3.5 | Участие в зональном семинаре для руководителей ОУО «ИКТ в управлении образованием» | Отдел образования Травкина Н.В. |  |  |  | 01.04.2011 | 31.12.2011 |
| 3.6 | Участие в областном конкурсе на лучший отдел (управление) образования по информатизации муниципальной образовательной системы | ИМЦ Непрокина Г.Н. Панин П.В. | Конкурсная документация |  |  | 01.05.2011 | 31.12.2011 |
| 3.7 | Оснащение ОУ компьютерным оборудованием | Руководители ОУ |  |  |  | 01.01.2011 | 31.12.2011 |