CЕТЕВОЙ ГРАФИК

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ В 2014 ГОДУ

1. Обеспечение доступности дошкольного образования

2. Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе

«Наша новая школа»

3. Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании.

4. Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обл. бюджет (тыс. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) |  |  |
| 4.1 | Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования («Стимулирование образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы») |  |  |  | 40,0 |  |  |
| 4.1.1 | Информирование об условиях участия в конкурсе | МКУ «ИМЦ» Непрокина Г.Н. Юлтыева Н.Е. Отдел образования Гончарова И.А. | Информационные письма, публикации в СМИ, сайт отдела образования |  |  | 04.02.2014 | 18.02.2014 |
| 4.1.2 | Подготовка общеобразовательными учреждениями заявок, документов на участие в конкурсе | Руководители школ, МКУ « ИМЦ» Непрокина Г.Н. | Заявки общеобразовательных учреждений на участие в конкурсе |  |  | 04.02.2014 | 07.03.2014 |
| 4.1.3 | Участие в областном конкурсе «Школа Оренбуржья» | МКУ «ИМЦ» Непрокина Г.Н. | конкурсные материалы |  |  | 01.03.2014 | 31.05.2014 |
| 4.1.4 | Подача заявок, документов на участие в конкурсе, отбор ОУ по критериям участия | МКУ «ИМЦ» Непрокина Г.Н. | Уведомления о результатах технической экспертизы документов Претендентов |  |  | 11.03.2014 | 21.03.2014 |
| 4.1.5 | Получение средств грантовской поддержки и выполнение общеобразовательными учреждениями программ развития | Руководители школ-победителей | Данные мониторинга деятельности школ-победителей |  |  | 01.07.2014 | 25.12.2014 |
| 4.1.6 | Участие в церемонии вручения дипломов школам-победителям (в случае победы) | Руководители школ-победителей | Дипломы |  |  |  | до 03.10.2014 |
| 4.1.7 | Подготовка аналитической справки о реализации направления «Стимулирование образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы» | МКУ «ИМЦ» Непрокина Г.Н. | Аналитическая справка |  |  | 20.12.2014 | 31.01.2015 |

# Text boxes

Приложение 1

к приказу начальника отдела образования

от 26.05.2014 г____.№ 01/09-186_

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обл. бюджет (тыс. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) |  |  |
| 1.1 | Модернизация муниципальных систем дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Участие в конкурсном отборе педагогических работников муниципальной системы дошкольного образования, активно внедряющих инновационные образовательные программы, на получение гранта Губернатора Оренбургской области | МКУ «ИМЦ» Терентьева Т.М. | Протокол заседания конкурсной комиссии Список педагогов |  |  | 01.04.2014 | 31.05.2014 |
| 1.1.2 | Участие в конкурсном отборе дошкольных образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы, на получение гранта Губернатора Оренбургской области | МКУ «ИМЦ» Терентьева Т.М. | Протокол заседания конкурсной комиссии Список учреждений |  |  | 01.04.2014 | 31.05.2014 |
| 1.1.3 | Проведение муниципального и участие в региональном конкурсе «Детский сад года» | МКУ «ИМЦ» Терентьева Т.М. | Конкурсные материалы |  |  | 01.02.2014 | 01.09.2014 |
| 1.1.4 | Анализ деятельности ДОУ по внедрению и реализации ФГОС ДО | МКУ «ИМЦ» Терентьева Т.М. | Аналитическая справка |  |  | 20.12.2014 | 31.12.2014 |
| 1.1.5 | Подготовка аналитической справки о реализации направления «Обеспечение доступности дошкольного образования» | МКУ «ИМЦ» Терентьева Т.М. | Аналитическая справка |  |  | 20.12.2014 | 31.01.2015 |

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обл. бюджет (тыс. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) |  |  |
| 2.1 | Поощрение лучших учителей |  |  |  | 379,75 |  |  |
| 2.1.1 | Проведение муниципального, участие в зональном и региональном этапах конкурса «Учитель Оренбуржья - 2014» | МКУ «ИМЦ» Непрокина Г.Н. | Конкурсная документация |  |  | 01.02 .2014 | 01.05.2014 |
| 2.1.2 | Участие педагогов в различных конкурсах профессионального мастерства | МКУ «ИМЦ» Непрокина Г.Н. | Конкурсная документация |  |  | 10.01.2014 | 31.12.2014 |
| 2.1.3 | Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее – конкурс) | МКУ «ИМЦ» Непрокина Г.Н., Юлтыева Н.Е. Отдел образования Карякина М.Н. | Публикации в СМИ, на сайте отдела образования; письма руководителям ОУ |  |  | 10.02.2014 | 21.03.2014 |
| 2.1.4 | Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подготовка заявок | МКУ «ИМЦ» Непрокина Г.Н. | Публикации в СМИ, на сайте отдела образования; конкурсные материалы; заявки на участие в конкурсе |  |  | 01.03.2014 | 21.03.2014 |
| 2.1.5 | Подача заявок, документов учителей на участие в конкурсе | МКУ «ИМЦ» Непрокина Г.Н. | Уведомления о результатах технической экспертизы документов Претендентов |  |  | 25.03.2014 | 04.04.2014 |
| 2.1.6 | Получение денежных поощрений учителями – победителями конкурса | Учителя-победители | Поступление денежных средств во вклады победителей |  |  | 15.09.2014 | 03.10.2014 |
| 2.1.7 | Участие в церемонии вручения почетных грамот Минобрнауки России учителям – победителям конкурса | учителя-победители | Почетные грамоты |  |  | 24.09.2014 | 03.10.2014 |
| 2.1.8 | Вручение муниципальной премии «Признание» лучшему учителю, премий работникам образования | Отдел образования Карякина М.Н. | Постановление Главы района |  |  | 20.08.2014 | 05.10.2014 |
| 2.1.9 | Подготовка аналитической справки о реализации направления «Поощрение лучших учителей» | МКУ «ИМЦ» Непрокина Г.Н.ГУ "..11. ого уровня лучших образцов отечественного образованияиьных учрежденияхинициативе "и от 22.12.2010г.ризыва и наборпа гр | Аналитическая справка |  |  | 20.12.2014 | 31.01.2015 |

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обл. бюджет (тыс. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) |  |  |
| 2.2 | Государственная поддержка талантливой молодежи |  |  |  | 130,25 |  |  |
| 2.2.1 | Выплата стипендий главы района и Губернатора Оренбургской области | МКУ «Централизованная бухгалтерия» Евдокимова Н.А. |  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| 2.2.2 | Проведение муниципального и участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | МКУ «ИМЦ» Каскинова Л.Г. | Протоколы олимпиады |  |  | 11.01.2014 | 25.12.2014 |
| 2.2.3 | Информирование об условиях конкурса «Государственная поддержка талантливой молодежи» | МБОУДОД ДДТ Агайдарова Г.Ж. МБОУДОД ДЮСШ Кучаев И.З. МКУ «ИМЦ» Нейфельд Е.В. конкурсаоссийской олимпиады школьников333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 | Публикации в средствах массовой информации |  |  | 10.01.2014 | 03.06.2014 |
| 2.2.4 | Участие в мероприятиях, указанных в перечне региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | МБОУДОД ДДТ Агайдарова Г.Ж. МБОУДОД ДЮСШ Кучаев И.З. МКУ «ИМЦ» Нейфельд Е.В. конкурсаоссийской олимпиады школьников333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 | Количество участников |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| 2.2.5 | Районный конкурс среди учащихся 4 классов «Ученик года» | МКУ «ИМЦ» НейфельдЕ.В. Каскинова Л.Г. | Приказ об итогах |  |  | 01.04.2014 | 30.04.2014 |
| 2.2.6 | Районная научно-практическая конференция учащихся «Науки юношей питают…» | МКУ «ИМЦ» Нейфельд Е.В. | Приказ об итогах |  |  | 01.04.2014 | 30.04.2014 |
| 2.2.7 | Чествование призеров и победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, областных и всероссийских конкурсов, фестивалей и соревнований в рамках Дня детства | МКУ «ИМЦ» Нейфельд Е.В.. | Количество школьников |  |  | 16.05.2014 | 16.05.2014 |
| 2.2.8 | Участие в областной выставке научно-технического творчества молодежи «НТТМ-2014» | МБОУДОД ДДТ Агайдарова Г.Ж. | Число участников |  |  | 19.06.2014 | 20.06.2014 |
| 2.2.9 | Организация летнего отдыха одаренных детей в районных и областных лагерях | МКУ «ИМЦ» Нейфельд Е.В. | Количество детей |  |  | 01.06.2014 | 31.08.2014 |
| 2.2.10 | Утверждение списка учащихся – претендентов на получение стипендии главы района и Губернатора области | Отдел образования Травкина Н.В. МКУ «ИМЦ» Нейфельд Е.В. | Список учащихся |  |  | 01.09.2014 | 30.09.2014 |
| 2.2.11 | Проведение новогодней елки главы администрации района для одаренных детей | МКУ «ИМЦ» Нейфельд Е.В. | Количество детей |  |  | 25.12.2014 | 25.12.2014 |
| 2.2.12 | Подготовка аналитической справки о реализации направления «Государственная поддержка талантливой молодежи» | МКУ «ИМЦ» Нейфельд Е.В.ГУ "..11. ого уровня лучших образцов отечественного образованияиьных учрежденияхинициативе "и от 22.12.2010г.ризыва и наборпа гр | Аналитическая справка |  |  | 20.12.2014 | 31.01.2015 |

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обл. бюджет (тыс. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) |  |  |
| 2.3 | Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях |  |  |  | 2 405,5 |  |  |
| 2.3.1 | Реализация районной целевой подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся Красногвардейского района на 2014-2018 годы» (выплата дотации на организацию питания учащихся общеобразовательных учреждений района в размере 4,5 руб. в день на одного ученика в течение учебного года), по 5 руб. в день для 150 учащихся из малообеспеченных и многодетных семей | МКУ «Централизованная бухгалтерия» Евдокимова Н.А. Отдел образования Коростелева Г.В. | Доля учащихся 1-11 классов, охваченных горячим питанием 100 % |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| 2.3.2 | Проведение районного и участие в областном конкурсе «Лучшая школа по организации питания учащихся» | Отдел образования Коростелева Г.В. | Конкурсная документация |  |  | 16.10.2014 | 23.12.2014 |
| 2.3.3 | Внедрение образовательной программы «Разговор о правильном питании» в учебный процесс ОУ | Отдел образования Коростелева Г.В. | Учебные планы ОУ |  |  | 01.09.2014 | 01.12.2014 |
| 2.3.4 | Участие в региональном мониторинге организации питания учащихся общеобразовательных учреждений области» | Отдел образования Коростелева Г.В. | Аналитические материалы |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| 2.3.4 | Подготовка аналитической справки о реализации направления «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» | Отдел образования Коростелева Г.В. | Аналитическая справка |  |  | 20.12.2014 | 31.01.2015 |

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обл. бюджет (тыс. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) |  |  |
| 3.1 | Создание основанной на информационно-коммуникационных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам |  |  |  | 471,818 |  |  |
| 3.1.1 | Работа по обеспечению организационно-технических мероприятий для предоставления ОУ услуг доступа к сети Интернет. | ОУ руководители МКУ «ИМЦ» Панин П.В. | Доля образовательных учреждений, имеющих доступ к сети Интернет - 100% |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| 3.1.2 | Обеспечение участия ОУ в мониторинге на сайте КПМО | МКУ «ИМЦ» Панин П.В. | Доля образовательных учреждений, участвующих в мониторинге – 100% |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| 3.1.3 | Оснащение ОУ компьютерами, интерактивным, телекоммуникационным и периферийным оборудованием | Руководители ОУ | Количество единиц компьютерного и периферийного оборудования |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| 3.1.4 | Участие в ежеквартальном мониторинге по информатизации региональной системы образования | МКУ «ИМЦ» Панин П.В. | Информационно-аналитические материалы |  |  | 15.04.2014 | 15.01.2015 |
| 3.1.5 | Проведение муниципального и участие в региональном конкурсе на лучший сайт ОУ | МКУ »ИМЦ» Юлтыева Н.Е. Усманова Т.М. | Приказ отдела образования |  |  | 01.05.2014 | 20.12.2014 |
| 3.1.6 | Участие в зональном семинаре для руководителей ОУО «ИКТ в управлении образованием» | Отдел образования Травкина Н.В. |  |  |  | 05.05.2014 | 31.12.2014 |
| 3.3.7 | Подготовка аналитической справки о реализации направления «Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании» | МКУ «ИМЦ» Панин П.В.. | Аналитическая справка |  |  | 20.12.2014 | 31.01.2015 |