УТВЕРЖДАЮ Начальник РОО __________ Н.В. Мережко «___» __________ 2007г ______

CЕТЕВОЙ ГРАФИК

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

В Красногвардейском районе В 2007 ГОДУ

1.Стимулирование образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕН-НЫЕ ИСПОЛНИТЕ-ЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ФИНАНСИРОВА- НИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ |
| 1 | Стимулирование образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы |  | Число общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы, получивших поощрение в рамках ПНПО | 57 | 70 |  |  |
| 1.1 | Формирование оперативной рабочей группы (штаба) по реализации ПНПО | Специалисты РОО | Приказ РОО |  |  |  | 30.01.2007 |
| 1.4. | Информирование об условиях участия в конкурсе | Методисты ИМЦ, специалисты РОО | Семинары, публикации в СМИ, встречи с общественностью |  |  | 01.01.2007 | 01.03.2007 |
| 1.6 | Подготовка общеобразовательными учреждениями заявок, документов на участие в конкурсе | Руководители школ, ИМЦ | Заявки общеобра-зовательных учреждений на участие в конкур- се |  |  | 01.02.2007 | 25.02.2007 |
| 1.8 | Представление в региональную комиссию документов на участие в конкурсе | ИМЦ | Подача документов согласно квоте (2 ОУ) в региональную комиссию |  |  | 26.02.2007 | 26.02.2007 |
| 1.11. | Составление образовательными учреждениями заявок на оборудование и его приобретение (в случае победы в конкурсе) | Руководители ОУ |  |  |  | Согласно графику МО |  |
| 1.13. | Выполнение общеобразовательными учреждениями программ развития | Руководители школ-победите- лей | Данные монито-ринга деятельнос- ти школ-победи-телей |  |  | 10.06.2007 | 06.12.2007 |
| 1.14. | Участие в областном конкурсе «Школа Оренбуржья» | ИМЦ | Приказ РОО |  |  |  | до 30.06.2007 |
| 1.17. | Итоговый результат 2007 года (Стимулирование инновационной деятельности школ области) | ИМЦ РОО | Семинар- совещание |  |  |  | 30.12.2007 |
| 1.18 | Информирование об условиях участия в конкурсе в 2008 году | ИМЦ, РОО | Семинары, публикации в СМИ, встречи с общественностью |  |  | 10.11.2007 | 31.12.2007 |

\\

2. Внедрение современных образовательных технологий

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕН-НЫЕ ИСПОЛНИТЕ-ЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ФИНАНСИРОВА- НИЕ | декабрь 2006-2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ |
| 2 | Внедрение современных образовательных технологий |  |  |  | 370 |  |  |
| 2.1 | Проведение работ по подключению в 2007 году образовательных учреждений к сети Интернет | ИМЦ, ОАО ВолгаТелеком) ОУО | Подключение оставшихся ОУ |  |  | 01.01.2007 | 10.12.2007 |
|  | Приобретение современного компьютерного оборудования для ОУ | РОО, ОУ | 2 комплекта (5+1) |  |  | 01.06.2007 | 01.10.2007 |
| 2.2 | Информационное сопровождение |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Участие в зональных семинарах-совещаниях «Информатизация региональной системы образования» | ИМЦ, ОУ |  |  |  |  | до 30.04.2007 до 30.10.2007 до 30.11.2007 |
| 2.4 | Участие в совещании с заместителями глав муниципальных образований городов и районов области, руководителями ОУО «Информатизация региональной системы образования» (Александровский район) | ИМЦ РОО |  |  |  |  | до 30.06.2007 |
| 2.5 | Участие в областном совещании «Итоги реализации мероприятия «Развитие технической основы современных информационных образователь-ных технологий» в рамках ПНПО» с руководителями, специалистами ОУО, директорами областных ОУ (г. Орск) | ИМЦ, РОО |  |  |  |  | до 10.12.2007 |
|  | Курсы подготовки администратора ОУ для работы с программой «1С:ХроноГрафШкола 2.5» (на базе РЦРО) | ОУ | Прохождение курсов руководителями двух ОУ |  |  | 26.02.2007 | 10.03.2007 |
|  | Проведение муниципального конкурса выпускников программы Intel «Обучение для будущего» | ИМЦ |  |  |  | 03.02.2007 | 03.02.2007 |
|  | Проведение муниципальных практикумов по организации работы в сети Интернет | ИМЦ |  |  |  | 01.03.2007 | 01.10.2007 |

3. Государственная поддержка талантливой  молодежи

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕН-НЫЕ ИСПОЛНИТЕ-ЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ФИНАНСИРОВА- НИЕ | декабрь 2006-2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ |
| 3 | Государственная поддержка талантливой молодежи |  |  |  | 29,8 |  |  |
| 3.1 | Информирование об условиях конкурса | ИМЦ, РОО | Публикации в средствах массовой информации |  |  | 01.01.2007 | 31.08.2007 |
| 3.2 | Работа и координация подготовки и проведения мероприятий, указанных в перечне региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | ИМЦ, УДО | Рекомендации и информационные материалы |  |  | 01.01.2007 | 31.08.2007 |
| 3.3. | Проведение районных олимпиад школьников и участие в областных | ИМЦ | Количество участников |  |  | 23.01.2007 | 20.12.2007 |
| 3.6 | Утверждение списка победителей и призеров муниципальных олимпиад и иных конкурсных мероприятий - претендентов на получение стипендии, премии для поддержки талантливой молодежи | РОО, муниципальный совет по реализации ПНПО | Список лиц - претендентов на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи |  |  | 01.09.2007 | 01.10.2007 |

4. Дополнительное вознаграждение  за классное руководство

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕН-НЫЕ ИСПОЛНИТЕ-ЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ФИНАНСИРОВА- НИЕ | декабрь 2006-2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ |
| 4 | Дополнительное вознаграждение за классное руководство |  |  |  | 2 506,3 |  |  |
| 4.3. | Информирование педагогической общественности о вознаграждении учителей за выполнение функций классного руководителя | ИМЦ, РОО | Совещания, публикации в СМИ |  |  | 01.01.2007 | 31.12.2007 |
| 4.4. | Участие в областном семинаре-совещании «Совершенствование содержания и технологий воспитания в работе классного руководителя» со специалистами ОУО, курирующими вопросы воспитания и дополнительного образования | ИМЦ, ОУ | Количество участников. Принятие рекомендаций |  |  | 27.02.2007 | 1.03.2007 |
| 4.6. | Получение субсидий на поощрение классных руководителей | Бухгалтерия РОО | Отчеты о расходования субсидий на оплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя |  |  | 10.01.2007 | 10.10.2007 |
|  | Организации постоянно действующего семинара для классных руководителей по проблемам воспитания на современном этапе» | ИМЦ |  |  |  | 01.01.2007 | 30.12.2007 |

5.Денежное поощрение лучших учителей

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕН-НЫЕ ИСПОЛНИТЕ-ЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ФИНАНСИРОВА- НИЕ | декабрь 2006-2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | (Муниц. бюджет (тыс. руб.) | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ |
| 5 | Денежное поощрение лучших учителей |  |  | 19,2 | 34,2 |  |  |
| 5.2 | Информирование учителей и общественности об условиях участия в конкурсе | ИМЦ, РОО | Семинары, публикации в СМИ, |  |  | 01.01.2007 | 15.03.2007 |
| 5.4 | Подготовка заявок, документов на участие в конкурсе | Учителя общеоб разовательных школ | Заявки учителей на участие в конкурсе |  |  | 15.01.2007 | 28.02.2007 |
| 5.6 | Подготовка заявок, документов педагогов на участие в конкурсе, отбор претендентов по критериям участия. | ИМЦ, РОО, ОУ | Документы учителей согласно квоте |  |  | 01.02.2007 | 28.02.2007 |
| 5.10 | Получение денежных поощрений лучшим учителям общеобразовательных учреждений | Бухгалтерия РОО | Платежные документы,отчеты |  |  | 15.07.2007 | 28.09.2007 |

6. Приобретение школьных  автобусов

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕН-НЫЕ ИСПОЛНИТЕ-ЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ФИНАНСИРОВА- НИЕ | декабрь 2006-2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ |
| 6 | Приобретение школьных автобусов |  |  |  | 708 |  |  |
| 6.9. | Получение автобусов, приобретенных за счет средств федерального бюджета, в образовательные учреждения Оренбургской области | РОО, ОУ | 1 автобус для Подольской сош |  |  | 01.06.2007 | 25.12.2007 |

7. Оснащение общеобразовательных  учреждений  учебным и учебно-наглядным  оборудованием

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕН-НЫЕ ИСПОЛНИТЕ-ЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ФИНАНСИРОВА- НИЕ | декабрь 2006-2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ |
| 7 | Оснащение общеобразовательных учреждений учебным и учебно-наглядным оборудованием |  |  |  | 473 |  |  |
| 7.6. | Исполнение государственных контрактов по поставке учебного и учебно-наглядного оборудования, приобретаемого за счет средств областного бюджета | РОО, ОУ | 215 комплектов школьной мебели |  |  |  | 20.12.2007 |

10. Организационное сопровождение   реализации  ПНПО.

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕН-НЫЕ ИСПОЛНИТЕ-ЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ФИНАНСИРОВА- НИЕ | декабрь 2006-2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ |
| 10 | Организационное сопровождение реализации ПНПО |  |  | - | - |  |  |
| 10.3. | Аппаратное совещание РОО «О контроле использования средств, выделенных на реализацию ПНПО в части классного руководства» |  |  |  |  |  | 20.08.2007 |
| 10.8. | Участие в семинаре для специалистов РОО, зав. РМК, директоров школ «Итоги конкурса ОУ, активно внедряющих инновационные образовательные программы, в рамках реализации ПНПО в 2007 году» | РОО, ИМЦ | Материалы. Рекомендации семинара |  |  |  | до 01.11.2007 |
| 10.9. | Участие в семинаре для специалистов РОО, зав. РМК, учителей - претендентов «Итоги конкурса лучших учителей общеобразовательных учреждений в рамках реализации ПНПО в 2007 году» | РОО, ИМЦ | Материалы. рекомендации семинара |  |  |  | до 01.12.2007 |
| 10.11. | Творческий отчет «Итоги реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Красногвардейском районе» | ИМЦ |  |  |  |  | до 30.12.2007 |