УТВЕРЖДАЮ Начальник отдела образования __________ Н.В. Мережко «18» февраля 2008г

CЕТЕВОЙ ГРАФИК

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

В Красногвардейском районе в 2008 ГОДУ

1.Стимулирование образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕН-НЫЕ ИСПОЛНИТЕ-ЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ФИНАНСИРОВА- НИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ |
| 1 | Стимулирование образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы |  | Число общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы, получивших поощрение в рамках ПНПО |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование оперативной рабочей группы (штаба) по реализации ПНПО | Специалисты ОО | Приказ ОО |  |  |  | 30.01.2008 |
| 1.2. | Информирование об условиях участия в конкурсе | Методисты ИМЦ, специалисты ОО | Семинары, публикации в СМИ, встречи с общественностью |  |  | 01.01.2008 | 01.03.2008 |
| 1.3 | Подготовка общеобразовательными учреждениями заявок, документов на участие в конкурсе | Руководители школ, ИМЦ | Заявки общеобра-зовательных учреждений на участие в конкур- се |  |  | 01.02.2008 | 25.02.2008 |
| 1.4 | Представление в региональную комиссию документов на участие в конкурсе | ИМЦ | Подача документов ОУ в региональную комиссию |  |  | 26.02.2008 | 01.03.2008 |
| 1.5. | Составление образовательными учреждениями заявок на оборудование и его приобретение (в случае победы в конкурсе) | Руководители ОУ |  |  |  | Согласно графику МО |  |
| 1.6. | Выполнение общеобразовательными учреждениями программ развития | Руководители школ-победите- лей | Данные монито-ринга деятельнос- ти школ-победи-телей |  |  | 20.06.2008 | 06.12.2008 |
| 1.7. | Участие в областном конкурсе «Школа Оренбуржья» | ИМЦ | Приказ ОО |  |  |  | до 30.06.2008 |
| 1.8. | Итоговый результат 2008 года (Стимулирование инновационной деятельности школ области) | ИМЦ, ОО | Семинар- совещание |  |  |  | 30.12.2008 |
| 1.9 | Информирование об условиях участия в конкурсе в 2009 году | ИМЦ, ОО | Семинары, публикации в СМИ, встречи с общественностью |  |  | 10.11.2008 | 31.12.2008 |

\\

2. Внедрение современных образовательных технологий

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕН-НЫЕ ИСПОЛНИТЕ-ЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ФИНАНСИРОВА- НИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ |
| 2 | Внедрение современных образовательных технологий |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение современного компьютерного оборудования для ОУ | ОУ |  |  |  | 01.06.2008 | 01.12.2008 |
| 2.2 | Реализация проекта «Обеспечение лицензионной поддержки стандартного (базового) пакета программного обеспечения для использования в ОУ РФ» | ИМЦ, ОУ | Количество ОУ |  |  | 01.02.2008 | 10.08.2008 |
| 2.3 | Информационное сопровождение |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Участие в зональных семинарах-совещаниях «Информатизация региональной системы образования» | ИМЦ, ОУ |  |  |  |  | До 10.07.2008 |
| 2.5 | Участие в конференции «Опыт создания Интернет-ресурсов Оренбуржья» | ИМЦ |  |  |  |  | до 29.02.2008 |
| 2.6 | Участие в областном совещании «Итоги реализации мероприятия «Развитие технической основы современных информационных образователь-ных технологий» в рамках ПНПО» с руководителями, специалистами ОУО, директорами областных ОУ (г. Орск) | ИМЦ, РОО |  |  |  |  | до 10.12.2007 |
|  | Курсы подготовки администратора ОУ для работы с программой «1С:ХроноГрафШкола 2.5» (на базе РЦРО) | ОУ | Прохождение курсов руководителями двух ОУ |  |  | 26.02.2008 | 10.12.2008 |

3. Государственная поддержка талантливой  молодежи

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕН-НЫЕ ИСПОЛНИТЕ-ЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ФИНАНСИРОВА- НИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ |
| 3 | Государственная поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Информирование об условиях конкурса | ИМЦ, ОО | Публикации в средствах массовой информации |  |  | 01.01.2008 | 31.08.2008 |
| 3.2 | Работа и координация подготовки и проведения мероприятий, указанных в перечне региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | ИМЦ, УДО | Рекомендации и информационные материалы |  |  | 01.01.2008 | 31.08.2008 |
| 3.3. | Проведение районных олимпиад школьников и участие в областных | ИМЦ | Количество участников |  |  | 23.01.2008 | 02.02.2008 |
| 3.4 | Утверждение списка победителей и призеров муниципальных олимпиад и иных конкурсных мероприятий - претендентов на получение стипендии, премии для поддержки талантливой молодежи | ОО, муниципальный совет по реализации ПНПО | Список лиц - претендентов на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи |  |  | 01.09.2008 | 01.10.2008 |

4. Дополнительное вознаграждение  за классное руководство

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕН-НЫЕ ИСПОЛНИТЕ-ЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ФИНАНСИРОВА- НИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ |
| 4 | Дополнительное вознаграждение за классное руководство |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Информирование педагогической общественности о вознаграждении учителей за выполнение функций классного руководителя | ИМЦ, ОО | Совещания, публикации в СМИ |  |  | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
| 4.2. | Получение субсидий на поощрение классных руководителей | Бухгалтерия ОО | Отчеты о расходования субсидий на оплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя |  |  | 10.01.2008 | 10.10.2008 |
| 4.3 | Проведение постоянно действующего семинара для классных руководителей по проблемам воспитания на современном этапе» | ИМЦ |  |  |  | 01.01.2008 | 30.12.2008 |
| 4.4 | Участие в совещании «О результативности деятельности ОУО, ОУ по реализации региональной концепции «Воспитание Оренбуржца 21 века» | ИМЦ |  |  |  |  | До 30.11.2008 |

5.Денежное поощрение лучших учителей

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕН-НЫЕ ИСПОЛНИТЕ-ЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ФИНАНСИРОВА- НИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | (Муниц. бюджет (тыс. руб.) | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ |
| 5 | Денежное поощрение лучших учителей |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Информирование учителей и общественности об условиях участия в конкурсе | ИМЦ, ОО | Семинары, публикации в СМИ, |  |  | 01.01.2008 | 15.03.2008 |
| 5.2 | Подготовка заявок, документов на участие в конкурсе | Учителя общеоб разовательных школ | Заявки учителей на участие в конкурсе |  |  | 15.01.2008 | 28.02.2008 |
| 5.3 | Получение денежных поощрений лучшим учителям общеобразовательных учреждений | Учителя - победители | Платежные документы,отчеты |  |  | 30.07.2008 | 28.09.2008 |

6. Приобретение школьных  автобусов

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕН-НЫЕ ИСПОЛНИТЕ-ЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ФИНАНСИРОВА- НИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ |
| 6 | Приобретение школьных автобусов |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Получение автобусов, приобретенных за счет средств федерального бюджета, в образовательные учреждения Оренбургской области | ОО, ОУ | автобус |  |  | 01.06.2008 | 25.12.2008 |

7. Оснащение общеобразовательных  учреждений  учебным и учебно-наглядным  оборудованием

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕН-НЫЕ ИСПОЛНИТЕ-ЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ФИНАНСИРОВА- НИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ |
| 7 | Оснащение общеобразовательных учреждений учебным и учебно-наглядным оборудованием |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Исполнение государственных контрактов по поставке учебного и учебно-наглядного оборудования, приобретаемого за счет средств областного бюджета | РОО, ОУ | Количество комплектов учебно-наглядного оборудования |  |  |  | 20.12.2008 |