|  | Приложение к приказу № 01/08 – 66 от 13.03.2009г. |
| --- | --- |

CЕТЕВОЙ ГРАФИК

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ 2009 ГОДУ

1.Стимулирование образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕН-НЫЕ ИСПОЛНИТЕ-ЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ФИНАНСИРОВА- НИЕ | декабрь 2008-2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | муницип. бюджет (тыс. руб.) | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ |
| 1 | Стимулирование общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Информирование об условиях участия в конкурсе | Информационно-методический центр, специалисты отдела образования | Семинары, публикации в СМИ, сайт отдела образования |  |  | 15.01.2009 | 01.03.2009 |
| 1.2. | Подготовка общеобразовательными, дошкольными образовательными учреждениями заявок, документов на участие в конкурсном отборе ОУ, внедряющих инновационные образовательные программы. | Руководители школ, ДОУ отдел образования | Заявки, документы ОУ, ДОУ на участие в конкур- се |  |  | 02.02.2009 | 10.03.2009 |
| 1.3. | Подача заявок, документов на участие в конкурсном отборе ОУ, ДОУ | Руководители ОУ, заведующий ИМЦ | Документы ОУ |  |  | 01.03.2009 | 10.03.2009 |
| 1.4. | Выполнение образовательными учреждениями программ развития | Руководители школ, ДОУ - победите- лей | Данные монито-ринга деятельнос- ти школ, ДОУ-победителей |  |  | 01.01.2009 | 15.12.2009 |
| 1.5. | Проведение муниципального и участие в областном конкурсе «Школа Оренбуржья» | ИМЦ | Приказ отдела образования |  |  | 10.02.2009 | 15.05.2009 |
| 1.6. | Участие в мероприятии по вручению дипломов школам, дошкольным учреждениям-победителям конкурсного отбора | Школы, ДОУ - победители | Дипломы |  |  |  | до 01.09.2009 |
| 1.7. | Церемония чествования победителей у главы района | Школы, ДОУ - победители | премии |  | 40 |  | До 01.01.2009 |
| 1.8. | Информирование об итогах участия в конкурсе в 2009 году | Информационно-методический центр, специалисты отдела образования | Семинары, публикации в СМИ, сайт отдела образования |  |  |  | до 31.12.2009 |
| 1.9. | Информационное сопровождение |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Проведение инструктивного семинара «Организация и проведение конкурсного отбора ОУ в рамках реализации ПНПО - 2009 » | Информационно-ментодический центр |  |  |  |  | до 15.02.2009 |

2. Денежное поощрение лучших учителей

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕН-НЫЕ ИСПОЛНИТЕ-ЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ФИНАНСИРОВА- НИЕ | декабрь 2008-2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | муницип. бюджет (тыс. руб.) | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ |
| 2 | Денежное поощрение лучших учителей |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Информирование учителей и общественности об условиях участия в конкурсе | Информационно-методический центр, специалисты отдела образования | Семинары, публикации в СМИ, сайт отдела образования |  |  | 01.02.2009 | 15.03.2009 |
| 2.2. | Участие в областном конкурсе «Лидер в образовании – 2009» | Информационно-ментодический центр | Результат участия |  | 2,5 | 27.02.2009 | 27.02.2009 |
| 2.3. | Подготовка заявок, документов на участие в конкурсном отборе лучших педагогических работников ОУ, ДОУ | Учителя ОУ, воспитатели ДОУ | Заявки, документы учителей ОУ, воспитателей ДОУ на участие в конкурсе |  |  |  | до 28.02.2009 |
| 2.4. | Подача заявок, документов педагогических работников ОУ, ДОУ на участие в конкурсном отборе претендентов | Учителя ОУ, воспитатели ДОУ | Заявки, документы учителей ОУ, воспитателей ДОУ на участие в конкурсе |  |  | 03.03.2009 | 14.03.2009 |
| 2.5. | Участие в церемонии вручения почетных грамот Минобрнауки России и премий Губернатора области | Учителя ОУ, воспитатели ДОУ | Вручение Грамот и премий |  |  |  | до 05.10.2009 |
| 2.6. | Чествование педагогических работников ОУ, ДОУ- победителей конкурсного отбора у главы района | Учителя ОУ, воспитатели ДОУ | Вручение Грамот и премий |  |  |  | До 01.09.2009 |
| 2.7. | Вручение премий главы района лучшим работникам системы образования | Отдел образования | Вручение премий |  | 18 | 01.10.2009 | 01.11.2009 |
| 2.8. | Проведение мастер-классов победителями конкурсного отбора | Информационно-методический центр | План проведения |  |  | 01.10.2009 | 31.12.209 |
| 2.9. | Информационное сопровождение |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 | Проведение инструктивного семинара «Организация и проведение конкурсного отбора лучших учителей в рамках реализации ПНПО - 2009 » | Информационно-ментодический центр |  |  |  |  | до 15.02.2009 |

3. Государственная поддержка талантливой  молодежи

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕН-НЫЕ ИСПОЛНИТЕ-ЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ФИНАНСИРОВА- НИЕ | декабрь 2008-2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Муницип. бюджет (тыс.руб.) | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ |
| 3 | Государственная поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Информирование об условиях конкурса | информационно-методический центр | Публикации в средствах массовой информации |  |  | 01.02.2009 | 01.09.2009 |
| 3.2. | Участие в областных олимпиадах школьников | информационно-методический центр | Количество участников |  |  | 13.01.2009 | 06.02.2009 |
| 3.3. | Организация летнего отдыха одаренных детей в районных лагерях «Радуга», «Лидер», областных лагерях | информационно-методический центр | Количество школьников |  |  | 01.06.2009 | 31.08.2009 |
| 3.4. | Организация встреч одаренных детей с главой района | Отдел образования | Количество школьников |  | 1,5 | 16.05.20098 | 16.05.2009 |
| 3.5. | Выплата стипендий главы района | Администрация района | 5 стипендий учащимся 9-11 классов |  | 13,5 | 01.01.2009 | 32.12.2009 |
| 3.6. | Согласование списка победителей и призеров муниципальных, региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий - претендентов на получение стипендий главы района, губернатора области для поддержки талантливой молодежи | Отдел образования | Список лиц - претендентов на назначение стипендий для поддержки талантливой молодежи |  |  | 01.09.2009 | 10.09.2009 |
| 3.7. | Утверждение перечня муниципальных мероприятий, победители которых могут претендовать на присуждение стипендий для поддержки способной и талантливой молодежи в рамках реализации ПНПО в 2010 году | Отдел образования | Список муниципальных мероприятий, победители которых могут претендовать на получение стипендий для поддержки талантливой молодежи |  |  | 01.08.2009 | 01.09.2009 |
| 3.8. | Проведение новогодней елки главы района для одаренных и талантливых детей | Администрация района, отдел образования | 100 детей |  | 15 | 25.12.2009 | 30.12.2009 |

4. Внедрение современных образовательных технологий

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕН-НЫЕ ИСПОЛНИТЕ-ЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ФИНАНСИРОВА- НИЕ | декабрь 2008-2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ |
| 4 | Внедрение современных образовательных технологий |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реализация проекта «Обеспечение лицензионной поддержки стандартного базового пакета программного обеспечения для использования в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации» | Информационно-методический центр | Количество образовательных учреждений 40 |  |  | 28.01.2008 | 31.12.2010 |
| 4.2 | Обеспечение доступа ОУ к сети Интернет (оплата трафика) | Информационно-методический центр | Количество образовательных учреждений 38 |  | 810,5 | 01.01.2009 | 31.12.2009 |
| 4.3. | Проведение районного конкурса на лучший сайт ОУ | Информационно-методический центр | Приказ отдела образования |  |  | 01.03.2009 | 01.07.2009 |
| 4.4 | Участие в региональном конкурсе на лучший сайт ОУ | Информационно-методический центр | Количество участников |  |  | 01.03.2009 | 01.12.2009 |
| 4.5. | Работа территориальной площадки по программе «Intel-обучение для будущего» | Информационно-методический центр | Количество обученных педагогов 30 |  |  | 20.02.2009 | 30.11.2009 |
| 4.6 | Проведение третьего муниципального конкурса выпускников программы «Intel-обучение для будущего» | Информационно-методический центр | Приказ отдела образования |  | 1 | 01.05.2009 | 01.06.2009 |
| 4.7 | Внедрение ПО «1С:ХроноГраф.Кадры», «1С:ХроноГраф.Контингент» в практику управления образованием | Информационно-методический центр | Внедрение программ |  |  | 01.02.2009 | 31.12.2009 |
| 4.8 | Проведение районных краткосрочных курсов по ИКТ для работников начальных школ и ДОУ | Информационно-методический центр | План проведения курсов |  |  | 01.02.2009 | 31.12.2009 |
| 4.9 | Пополнение материально-технической базы по информатизации | ОУ | Доля приобретенного оборудования |  | 450 | 01.02.2009 | 31.12.2009 |
| 4.10 | Участие в областной конференции «Информационно-коммуникационные технологии в практике управления школой» | Информационно-методический центр | Количество участников |  |  |  | 27.02.2009 |
| 4.11 | Участие в зональном семинаре «Intel-обучение для будущего» в г.Бугуруслане | Информационно-методический центр | Количество участников |  |  | 01.03.2009 | 01.09.2009 |
| 4.12 | Участие в зональном семинаре «Информационно-коммуникационные технологии в управлении образованием» (Александровский район) | Информационно-методический центр | Количество участников |  |  | 10.02.2009 | 10.02.2009 |
| 4.13 | Участие в зональном семинаре по информатизации «ИКТ в практике управления ОУ» (г. Бугуруслан) | Информационно-методический центр | Количество участников |  |  | 16.03.2009 | 30.11.2009 |

5. Дополнительное вознаграждение  за классное руководство

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕН-НЫЕ ИСПОЛНИТЕ-ЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ФИНАНСИРОВА- НИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | муницип. бюджет (тыс. руб.) | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ |
| 5 | Дополнительное вознаграждение за классное руководство |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Информирование педагогической общественности о вознаграждении учителей за выполнение функций классного руководителя | Информационно-методический центр, специалисты отдела образования | Семинары, публикации в СМИ, сайт отдела образования |  |  | 01.01.2009 | 31.12.2009 |
| 5.2. | Получение субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам ОУ | Бухгалтерия отдела образования | Отчеты о расходовании субсидий на оплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя |  |  | 16.02.2009 | 15.10.2009 |
| 5.3. | Выплата вознаграждения педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя | Бухгалтерия отдела образования | Отчеты о расходовании средств на оплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя |  | 2 467 | 01.01.2009 | 31.12.2009 |
| 5.4 | Участие в областном конкурсе «Классный руководитель XXI века» по теме «Инновационные методы работы с классом» | Классные руководители ОУ | Количество участников |  |  | 01.02.2009 | 01.04.2009 |
| 5.5 | Мониторинг эффективности деятельности классного руководителя | Информационно-методический центр | Результаты мониторинга |  |  | 01.04.2009 | 01.06.2009 |
| 5.6 | Организация обучающих семинаров, стажерских площадок для классных руководителей | Информационно-методический центр | План проведения |  |  | 01.01.2009 | 31.12.2009 |
| 5.7. | Информационное сопровождение |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.1 | Страница для классных руководителей на сайте отдела образования | Информационно-методический центр |  |  |  | 01.01.2009 | 31.12.2009 |

6. Государственная поддержка подготовки рабочих кадров и специалистов для  высокотехнологичных

производств в государственных  образовательных  учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования, внедряющих  инновационные образовательные программы

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕН-НЫЕ ИСПОЛНИТЕ-ЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ФИНАНСИРОВА- НИЕ | декабрь 2008-2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Муниц.. бюджет (тыс. руб.) | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ |
| 6 | Государственная поддержка подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств в государственных образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Подписание соглашения между министерством образования Оренбургской области и администрацией муниципального образования «Красногвардейский район» о совместной деятельности по совершенствованию образовательного процесса в ПЛ №59 | Администрация района | Соглашение о совместной деятельности |  |  | 01.03.2009 | 20.03.2009 |
| 6.2 | Организация методического сопровождения образовательного процесса и повышения квалификации работников ПЛ №59 | Информационно-методический центр | План мероприятий |  |  | 01.03.2009 | 31.12.2009 |

7. Совершенствование организации питания обучающихся в государственных и муниципальных

общеобразовательных  учреждениях

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕН-НЫЕ ИСПОЛНИТЕ-ЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ФИНАНСИРОВА- НИЕ | декабрь 2008-2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Муниц.. бюджет (тыс. руб.) | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ |
| 7 | Совершенствование организации питания обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Посещение презентации ООО «Комбинат школьного питания «Подросток» для руководителей органов управления образованием | Начальник отдела образования | участие |  |  |  | до 29.06.2009 |
| 7.2 | Участие в семинаре «Основы рационального и сбалансированного питания для детей различных возрастных групп» (Сакмарский район) | Отдел образования | Количество участников |  |  |  | до 24.10.2009 |
| 7.3 | Выплата дотации на организацию питания учащихся общеобразовательных учреждений области в размере 3,45 руб. в день на одного ученика в течение учебного года (дополнительно к 8 рублям региональных средств) | Бухгалтерия отдела образования | Доля учащихся 1-11 классов, охваченных горячим питанием, % |  | 2 270 | 01.01.2009 | 31.12.2009 |
| 7.4 | Организация работы с ОУ по совершенствованию условий доставки продуктов питания для школьных столовых | Отдел образования | Число ОУ, обеспеченных специализированным транспортом |  |  | 01.03.2009 | 31.05.2009 |
| 7.5 | Введение в рацион питания детей в школьных столовых продовольственного сырья с повышенной биологической ценностью. | ОУ | Количество ОУ, использующих в организации питания учащихся пищевые продукты, обогащенные витаминами, микронутриентами |  |  | 01.01.2009 | 31.12.2009 |
| 7.6 | Создание на объектах школьного питания системы эффективного контроля качества питания | Отдел образования | 100%-ый охват объектов школьного питания производственным контролем |  |  | 01.01.2009 | 31.12.2009 |
| 7.7 | Аппаратное совещание «О ходе реализации муниципальной целевой программы «Совершенствование организации питания учащихся в ОУ района на 2008-2010 годы» | Отдел образования | Решение аппаратного совещания |  |  | 20.04.2009 | 20.04.2009 |

8. Государственная  поддержка субъектов Российской  Федерации, внедряющих   комплексные   проекты модернизации  образования, включающие   изменение системы  оплаты  труда   и повышение   доходов  учителей

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕН-НЫЕ ИСПОЛНИТЕ-ЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ФИНАНСИРОВА- НИЕ | декабрь 2008-2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ |
| 8 | Государственная поддержка субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации образования, включающие изменение системы оплаты труда и повышение доходов учителей |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Участие в семинаре-совещании «Использование результатов независимого оценивания достижений учащихся 9 и 11 классов в управлении качеством образования» | Отдел образования | Количество участников. |  |  |  | до 30.01.2009 |
| 8.2 | Участие в селекторном совещании с заместителями глав муниципальных образований области, руководителями и специалистами ОУО «О ходе подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11-ых классов ОУ области» | Администрация района, отдел образования | Количество участников |  |  |  | до 15.02.2009г. |
| 8.3 | Приказ «О сроках проведения экзаменов по материалам и в форме ЕГЭ» | Отдел образования | Приказ Отдела образования |  |  |  | до 30.03.2009 |
| 8.4 | Встречи работников отдела образования с выпускниками 9, 11-ых классов и их родителями | Отдел образования | Доля учащихся и родителей, охваченных данным мероприятием |  |  | 01.02.2009 | 20.03.2009 |
| 8.5 | Приказ «Об организационном окончании 2008-2009 учебного года в общеобразовательных учреждениях области и проведении итоговой аттестации выпускников 9-11 (12) классов» | Отдел образования | Приказ Отдела образования |  |  |  | до 15.04..2009 |
| 8.6 | Участие в региональной научно-практической конференции «Развитие общественного участия в управлении образованием в Оренбургской области: состояние, проблемы, перспективы» | Отдел образования | Количество участников. |  |  |  | до 30.03.2009 |
| 8.7 | Встречи специалистов, экономиста отдела образования с работниками ОУ по вопросам перехода на НСОТ | Отдел образования | Доля участников встреч |  |  | 01.02.2009 | 20.03.2009 |
| 8.8 | Совещание с руководителями ОУ по вопросам введения НСОТ | Отдел образования | Протокол совещания, решение |  |  |  | до 30.03.2009 |
| 8.9 | Совет отдела образования «Утверждение размеров стимулирующей части оплаты труда руководителям ОУ» | Отдел образования | Протокол Совета, решение |  |  |  | До 15.01.2009, До 10.09.2009 |
| 8.10 | Аппаратное совещание «Итоги ЕГЭ как фактор формирования стимулирующей части оплаты труда» | Отдел образования | Протокол совещания, решение |  |  |  | до 01.09.2009 |
| 8.11. | Аппаратное совещание «О ходе реализации муниципальной целевой программы развития системы образования Красногвардейского района на 2008-2013 годы» | Отдел образования | Протокол совещания, решение |  |  |  | до 30.11.2009 |

9. Развитие  дистанционного образования детей-инвалидов

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕН-НЫЕ ИСПОЛНИТЕ-ЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ФИНАНСИРОВА- НИЕ | декабрь 2008-2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | муниц. бюджет (тыс. руб.) | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ |
| 9 | Развитие дистанционного образования детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Участие в семинаре для специалистов ОУО, курирующих вопрос надомного обучения | Специалист по охране прав детей Дюсяева Г.Х. |  |  |  |  | до 30.09.2009 |
| 9.2 | Выявление потребности детей-инвалидов в дистанционном обучении на уровне района | Специалист по охране прав детей Дюсяева Г.Х. |  |  |  | 01.08.2009 | 31.08.2009 |