CЕТЕВОЙ ГРАФИК

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

В Красногвардейском районе В 2010 ГОДУ

1. Развитие  дистанционного образования детей-инвалидов

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ФИНАНСИРОВА- НИЕ | декабрь 2009-2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ |
| 1. | Развитие дистанционного образования детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Решение организационных вопросов о включении детей инвалидов района в проект | Орган опеки и попечительства Дюсяева Г.Х. |  |  |  | 01.04.2010 | 30.04.2010 |
| 1.2. | Формирование и согласование с МО списка участников проекта 2010 года | Орган опеки и попечительства Дюсяева Г.Х. | Количество детей - 2 человека |  |  |  | 30.12.2010 |
| 1.3. | Обеспечение выполнения мероприятий по реализации в районе проекта дистанционного образования детей-инвалидов (в случае положительного решения вопроса) | Орган опеки и попечительства Дюсяева Г.Х. |  |  |  | 01.05.2010 | 31.12.2010 |

2. Государственная поддержка талантливой  молодежи

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ФИНАНСИРОВА- НИЕ | декабрь 2009-2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ |
| 2 | Государственная поддержка талантливой молодежи |  |  |  | 53,5 |  |  |
| 2.1 | Информирование об условиях конкурса | Информационно-методический центр Квашенникова Н.Г. Дом детского творчества Агайдарова Г.Ж. | Публикации в средствах массовой информации, на сайте отдела образования |  |  | 11.01.2010 | 31.08.2010 |
| 2.2. | Выплата стипендий главы района | Информационно-методический центр Квашенникова Н.Г. Централизованная бухгалтерия отдела образования Платова И.С. | Постановления главы района |  |  | 01.01.2010 | 31.12.2010 |
| 2.3. | Проведение муниципального и участие в областном этапе Всероссийской олимпиады школьников | Информационно-методический центр Квашенникова Н.Г. | Количество участников, результаты олимпиад |  |  | 20.12.2009 | 30.03.2010 |
| 2.4. | Организация летнего отдыха одаренных детей в районных лагерях | Информационно-методический центр Квашенникова Н.Г. | Количество детей - 100 |  |  | 01.06.2010 | 20.08.2010 |
| 2.5. | Организация встречи одаренных детей с главой района | Информационно-методический центр Квашенникова Н.Г. | Количество школьников - 100 |  |  | 15.05.2010 | 15.05.2010 |
| 2.6. | Утверждение списка победителей и призеров муниципальных, региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий - претендентов на получение стипендий для поддержки талантливой молодежи | Информационно-методический центр Квашенникова Н.Г. | Список лиц – претендентов на присуждение стипендий для поддержки талантливой молодежи |  |  | 01.08.2010 | 31.08.2010 |
| 2.7. | Проведение новогодней елки главы района для одаренных детей. | Информационно-методический центр Квашенникова Н.Г. | 100 детей |  |  | 25.12.2010 | 25.12.10 |

3. Денежное вознаграждение  за классное руководство

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ФИНАНСИРОВА- НИЕ | декабрь 2009-2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Рег. бюджет (тыс. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.)) | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ |
| 3. | Денежное вознаграждение за классное руководство |  |  | 2467 |  |  |  |
| 3.1. | Информирование педагогической общественности о вознаграждении учителей за выполнение функций классного руководителя | Информационно-методический центр Квашенникова Н.Г. Централизованная бухгалтерия Санжара Л.С. | Совещания, публикации в СМИ, сайт отдела образования |  |  | 01.01.2010 | 31.12.2010 |
| 3.3. | Получение субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных ОУ | Централизованная бухгалтерия Санжара Л.С. | Документы, свидетельствующие о направлении субсидии |  |  | 16.03.2010 | 15.12.2010 |
| 3.4. | Отчет об осуществлении расходов бюджета области и местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются субсидия, предоставленная из федерального бюджета на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | Централизованная бухгалтерия Санжара Л.С. | Ежеквартальные отчеты |  |  | ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 15.01.2011 |
| 3.5. | Информационно-методическое сопровождение |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Работа страницы для классных руководителей на сайте отдела образования | Информационно-методический центр Квашенникова Н.Г. |  |  |  | 01.01.2010 | 31.12.2010 |
| 3.5.2 | Участие в областном конкурсе моделей, программ, проектов повышения профессионального мастерства классных руководителей образовательных учреждений городов и районов области | Информационно-методический центр Квашенникова Н.Г. | Приказ отдела образования |  |  | 11.01.2010 | 31.03.2010 |
| 3.5.3 | Мониторинг эффективности деятельности классного руководителя (второй этап) | Информационно-методический центр Квашенникова Н.Г. | Результаты мониторинга |  |  | 01.04.2010 | 31.05.2010 |
| 3.5.4 | Социологический опрос «Уровень профессиональной деятельности классного руководителя» на страницах районной газеты «Красногвардеец» | Информационно-методический центр Квашенникова Н.Г. | Публикации в газете «Красногвардеец» |  |  | 01.09.2010 | 30.09.2010 |
| 3.5.5 | Разработка предложений о учреждении премии главы района лучшему классному руководителю | Информационно-методический центр Квашенникова Н.Г. | Постановление главы района |  |  | 01.08.2010 | 31.08.2010 |
| 3.5.6 | Проведение муниципального конкурса «Самый классный классный» | Информационно-методический центр Квашенникова Н.Г. | Приказ о проведении конкурса |  |  | 01.12.2010 | 20.12.2010 |
| 3.5.7 | Организация обучающих меминаров, творческих мастерских для классных руководителей | Информационно-методический центр Квашенникова Н.Г. | План проведения |  |  | 01.09.2010 | 31.12.2010 |

4. Поощрение лучших учителей

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ФИНАНСИРОВА- НИЕ | декабрь 2009-2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ |
| 4. | Поощрение лучших учителей |  |  |  | 25 |  |  |
| 4.1. | Информирование учителей и общественности об условиях участия в конкурсе | Информационно-методический центр Непрокина Г.Н. | Семинары, публикации в СМИ, сайт отдела образования |  |  | 01.02.2010 | 31.03.10 |
| 4.2. | Проведение муниципального и участие в региональном этапе конкурса «Учитель Оренбуржья» | Информационно-методический центр Непрокина Г.Н. | Приказ начальника отдела образования, результат участия |  |  | 20.01.2010 | 30.04.2010 |
| 4.3. | Подготовка заявок, документов на участие в конкурсных отборах лучших учителей школ и воспитателей ДОУ | Учителя общеобразовательных школ, воспитатели ДОУ | Заявки учителей на участие в конкурсе |  |  | 05.04.2010 | 19.04.2010 |
| 4.4. | Подача заявок, документов педагогов на участие в конкурсном отборе | Информационно-методический центр Непрокина Г.Н. | Документы претендентов |  |  | 19.04.2010 | 26.04.2010 |
| 4.5. | Получение денежных поощрений лучшим учителям общеобразовательных учреждений | Учителя -победители | Поступление средств во вклады учителей |  |  | 06.07.2010 | 31.07.2010 |
| 4.6. | Участие в церемонии вручения почетных грамот Минобрнауки России и премий Губернатора Оренбургской области | Учителя, воспитатели ДОУ | Вручение грамот и премий |  |  | 05.10.10 | 05.10.2010 |
| 4.7. | Вручение муниципальной премии «Признание» лучшему учителю, премий работникам образования | Информационно-методический центр Непрокина Г.Н. | Постановление главы района |  |  | 20.08.2010 | 05.10.2010 |
| 4.8. | Проведение мастер-классов победителями конкурсного отбора | Учителя -победители | План проведения |  |  | 01.10.2010 | 20.12.2010 |

5. Совершенствование организации школьного питания

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ФИНАНСИРОВА- НИЕ | декабрь 2009-2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ |
| 5 | Совершенствование организации школьного питания |  |  |  | 2107,6 |  |  |
| 5.1. | Выплаты дотации на организацию питания учащихся общеобразовательных учреждений (в размере 8 руб. в день на одного ученика в течение учебного года, с 01.09.2010 г. – 9 руб.) из регионального бюджета и 3,45 руб. в день из муниципального бюджета. | Централизованная бухгалтерия Санжара Л.С. Отдел образования Коростелева Г.В. | Доля учащихся 1-11 классов, охваченных горячим питанием, % |  |  | 01.01.2010 | 31.12.2010 |
| 5.2. | Разработка проекта муниципальной целевой программы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях области на 2011-2013 годы»» | Отдел образования Коростелева Г.В. | Программа |  |  | 20.05.10 | 30.06.10 |
| 5.3. | Проведение районного и участие в областном конкурсе «Лучшая школа по организации питания учащихся» | Отдел образования Коростелева Г.В. | Конкурсная документация |  |  | 01.10.2010 | 01.12.2010 |
| 5.4. | Аппаратное совещание при начальнике отдела образования «Реализация муниципальной целевой программы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях области на 2008-2010 годы» | Отдел образования Коростелева Г.В. | Справка |  |  | 17.12.10 | 17.12.10 |

6.Стимулирование образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ФИНАНСИРОВА- НИЕ | декабрь 2009-2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ |
| 6. | Стимулирование общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы |  |  |  | 40 |  |  |
| 6.1. | Информирование об условиях участия в конкурсе | Информационно-методический центр Непрокина Г.Н | Информационные письма, публикации в СМИ, сайт отдела образования |  |  | 01.02.2010 | 28.02.10 |
| 6.2. | Подготовка общеобразовательными учреждениями, дошкольными образовательными учреждениями заявок, документов на участие в конкурсе | Руководители ОУ Информационно-методический центр Непрокина Г.Н | Заявки образовательных учреждений на участие в конкурсе |  |  | 01.03.2010 | 15.03.2010 |
| 6.3. | Подача заявок, документов на участие в конкурсном отборе | Руководители ОУ Информационно-методический центр Непрокина Г.Н | Документы претендентов |  |  | 15.03.2010 | 26.03.2010 |
| 6.4. | Выполнение общеобразовательными учреждениями программ развития (расходование средств грантовой поддержки) | Руководители школ-победителей | Данные мониторинга деятельности школ-победителей |  |  | 16.06.2010 | 15.12.2010 |
| 6.5. | Участие в областном конкурсе «Школа Оренбуржья» | Информационно-методический центр Непрокина Г.Н | Документы ОУ |  |  | 22.03.2010 | 31.05.2010 |
| 6.6. | Участие в церемонии вручения дипломов школам-победителям (в случае победы) | Школа-победитель | Дипломы |  |  |  | до 05.10.2010 |
| 6.7. | Информирование об итогах участия в конкурсе в 2010 году | Информационно-методический центр Непрокина Г.Н | Семинары, публикации в СМИ, сайт отдела образования |  |  |  | до 31.12.2010 |

7. Внедрение современных образовательных технологий

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ФИНАНСИРОВА- НИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Муниц. бюджет (тыс. руб.) | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ |
| 7. | Внедрение современных образовательных технологий |  |  |  | 1260,9 |  |  |
| 7.1. | Внедрение и использование свободного программного обеспечения в учебном процессе в общеобразовательных учреждениях района | Информационнометодический центр Панин П.В. | Доля ОУ, использующих ПСПО не менее, чем на 50% имеющихся ПК |  |  | 01.01.2010 | 31.12.2010 |
| 7.2. | Работа по обеспечению организационно-технических мероприятий для предоставления ОУ услуг доступа к сети Интернет за счет муниципального бюджета | Информационно-методический центр Панин П.В. | Количество образовательных учреждений 32 |  |  | 01.01.2010 | 31.12.2010 |
| 7.3. | Участие в областном конкурсе на лучший сайт ОУ | ОУ | Количество участников, результат конкурса |  |  | 01.02.2010 | 31.10.2010 |
| 7.4. | Работа территориальной площадки по программе Intel “Обучение для будущего» | Информационно-методический центр Панин П.В. | Количество прошедших курсовую подготовку - 75 |  |  | 20.03.10 | 20.12.10 |
| 7.5. | Участие в зональном семинаре Intel “Обучение для будущего» ( г. Бузулук) | Информационно-методический центр Панин П.В. |  |  |  | 01.03.2010 | 30.04.2010 |
| 7.6. | Участие в зональном семинаре «Информационно-коммуникационные технологии в практике управления ОУ» (Александровский район) | Информационно-методический центр Панин П.В. |  |  |  | 01.02.2010 | 28.02.2010 |
| 7.7. | Участие в зональном семинаре для руководителей ОУО «ИКТ в управлении образованием» ( Сорочинск - декабрь) | Отдел образования Мережко Н.В. |  |  |  | 01.12.10 | 31.12.10 |