риложение к постановлению администрации района от __________ № _______

План мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования  Красногвардейского района» на 2013-2018 годы

. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества

услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1.1. Основные направления

1.1.1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

- реализацию муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт образовательных учреждений Красногвардейского района» на 2013 – 2015 годы (постановление администрации муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области №1245-п от 30.10.2012 г.;

- реализацию муниципальной программы развития дошкольного образования «Модернизация дошкольного образования Красногвардейского района Оренбургской области» на 2014-2016 г.;

- участие в реализации областной целевой программы «Дети Оренбуржья» на 2011 -2013 годы (постановление Правительства Оренбургской области №642-пп от 14.09.2010 г.);

- строительство новых зданий дошкольных образовательных учреждений;

- создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, развитие вариативных форм дошкольного образования;

- создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования на основании рекомендаций, разработанных министерством образования и науки Российской Федерации.

1.1.2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования, повышение квалификации педагогических кадров для работы в условиях федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- разработка и внедрение оценки качества дошкольного образования;

- обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их исполнения.

1.1.3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

- внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

1.2. Ожидаемые результаты

1.2.1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, путем:

- увеличения мощности действующих детских садов;

- использования современных экономичных типовых проектов зданий дошкольных образовательных учреждений;

- развития негосударственного сектора дошкольного образования.

1.2.2. Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

-обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

- введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

1.2.3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики муниципальной системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1 – 7 лет в районе | человек | 1746 | 1867 | 1955 | 1977 | 1981 | 1949 | 1933 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | человек | 808 | 960 | 1120 | 1150 | 1190 | 1240 | 1240 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процент | 51,84 | 51,42 | 57,29 | 58,17 | 60,07 | 63,62 | 64,15 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) | человек | 470 | 781 | 892 | 976 | 1020 | 1020 | 0 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего в том числе: | человек | 159 | 239 | 324 | 194 | 40 | 50 | 0 |
| за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | человек | 119 | 179 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 |
| за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | человек | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| создание и капремонт дошкольных образовательных организаций на базе школ | человек | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях - всего из них: | человек | 40 | 55 | 160 | 15 | 40 | 50 | 0 |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | человек | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях | человек | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | человек | 0 | 15 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций – всего, из них: | человек | 224 | 247 | 280 | 287 | 295 | 307 | 307 |
| Педагогические работники | человек | 72 | 75 | 87 | 90 | 94 | 97 | 97 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника | человек | 12,57 | 12,8 | 12,88 | 12,78 | 12,66 | 12,8 | 12,8 |

1.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |
| 1. | Получение субсидий из регионального бюджета на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования (при условии выделения средств регионального бюджета) | администрация района, отдел образования | 2013-2018 | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе, к 2016 году – 100% |
| 1.1. 1.2. 2. 2.1. | Реализация муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт образовательных учреждений Красногвардейского района» на 2013 – 2015 годы (постановление администрации муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области №1245-п от 30.10.2012 г.); реализация муниципальной программы развития дошкольного образования «Модернизация дошкольного образования Красногвардейского района Оренбургской области» на 2014-2016 г. | отдел образования администрации муниципального образования Красногвардейского района Оренбургской области (далее по тексту – отдел образования), дошкольные образовательные организации района | 2013-2015 | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе, к 2016 году – 100% |
|  | Мониторинг и анализ реализации муниципальной целевой программы (проекта), внесение изменений в муниципальные программы (проекты) развития дошкольного образования | отдел образования | 2013-2015 | аналитические справки о выполнении программ (проектов) развития дошкольного образования, постановление администрации муниципального образования Красногвардейского района Оренбургской области «О внесении изменений в муниципальные программы (проекты) развития дошкольного образования» |
|  | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, а также развитие вариативных форм дошкольного образования, реконструкция имеющихся зданий ДОУ с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | администрация Красногвардейского района Оренбургской области (далее по тексту - администрация района), отдел образования, дошкольные образовательные организации | 2013- 2015 | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе, к 2016 году – 100% |
|  | Разработка современных типовых экономических проектов и строительство зданий дошкольных образовательных организаций | администрация района, отдел образования | 2013 - 2015 | Типовые проекты дошкольных образовательных организаций на 140 и 90 мест |
| 2.2. | Формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей создание дополнительных мест в сети дошкольных образовательных организаций, возврат и реконструкцию ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | администрация района, отдел образования | 2013-2014 | постановление Правительства Оренбургской области «Об утверждении субсидии муниципальным образованиям и городским округам» муниципальные программы развития дошкольного образования соглашения пакет проектно-сметной документации |
| 2.3. | Разработка поэтапного плана строительства новых зданий детских садов, модульных и быстровозводимых зданий | администрация района, отдел образования | 2013-2015 | перспективный план строительства дошкольных образовательных организаций |
| 2.4. | Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций, создание дополнительных мест в образовательных организациях за счет рационального использования имеющихся площадей | администрация района, отдел образования | 2013-2015 | создание дополнительных мест в ОУ для приема детей дошкольного возраста 2013 год – 55 мест 2014 год – 160 мест 2015 год – 30 мест 2016 год – 40 мест |
| 3. | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения | администрация района, отдел образования | 2013-2018 |  |
| 3.1. | Обновление нормативно-правовой базы на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | администрация района, отдел образования | 2013-2015 | нормативно-правовые акты органов местного самоуправления о внесении изменений в действующие нормативные акты, в связи с обновлением регулирующих документов |
| 3.2. | Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов | отдел образования | 2014 – 2018 | информационная справка о материально-техническом состоянии зданий дошкольных организаций на основе предписаний надзорных органов |
| 3.3. | Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | администрация района, отдел образования | 2014- 2018 | письмо администрации района, отдела образования по внесению предложений в действующие нормативные акты надзорных органов в сфере дошкольного образования |
| 4. | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: | администрация района, отдел образования | 2013-2014 | удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций |
| 4.1. | Разработка нормативно-правовых актов администрации района, закрепляющий нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса | администрация района, отдел образования | 2013- 2014 | нормативно-правовые акты органов местного самоуправления по утверждению нормативных затрат на создание условий для реализации образовательного процесса |
| 4.2. | Разработка мероприятий по поддержке предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных организаций | отдел образования | 2013- 2014 | план мероприятий по поддержке предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных организаций |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |
| 5. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) дошкольного образования | администрация района, отдел образования с участием руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2-13-2016 | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе, к 2016 году – 100% |
| 5.1. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов Красногвардейского района, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования | Отдел образования | 2014 | постановление администрации Красногвардейского района «О введении и реализации ФГОС дошкольного образования» |
| 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. | Разработка плана повышения величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования | администрация района, отдел образования | 2014 | постановление администрации Красногвардейского района «О повышении величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования» |
|  | Разработка требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности у детей дошкольного возраста | администрация района, отдел образования с участием руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2013-2014 | требования к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности у детей дошкольного возраста |
|  | Разработка перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающий требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагогического работника с детьми, направленного на развитие способностей, самостоятельности и ответственности у детей дошкольного возраста | администрация района, отдел образования с участием руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2014-2016 | перечень требований к условиям организации дошкольного образования, включающий требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагогического работника с детьми, направленного на развитие способностей, самостоятельности и ответственности у детей дошкольного возраста |
|  | Разработка и реализация основной образовательной программы (ООП) в соответствии с ФГОС дошкольного образования | руководители и педагогические работники дошкольных образовательных организаций | 2014-2016 | основная образовательная программа (ООП) дошкольного образования |
| 6. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | администрация района, отдел образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, ИПК и ППРО ОГПУ | 2013-2014 | удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 2018 году – 100%; удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 2018 году – 100%. |
| 6.1. | Подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических и управленческих кадров дошкольного образования на базе ИПК и ППРО ОГПУ | отдел образования с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования | 2013 - 2018 годы | удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 2018 году – 100%; удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 2018 году – 100%. |
| 6.2. | Разработка должностных инструкций педагогического работника дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагогического работника с детьми направленного на развитие способностей, стимулирование и ответственности у детей дошкольного возраста | руководители образовательных организаций дошкольного образования | 2013-2014 | должностные инструкции педагогического работника дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагогического работника с детьми направленного на развитие способностей, стимулирование и ответственности у детей дошкольного возраста |
| 7. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования (разработка и реализация проекта «Оценка качества дошкольного образования в Красногвардейском районе») | отдел образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013-2014 | число муниципальных дошкольных организаций, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования |
| 7.1. | Проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования | отдел образования, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013-2014 | информационная справка о результатах социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования |
| 7.2. | Разработка и валидизация инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных учреждениях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность у детей дошкольного возраста | администрация района, отдел образования, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013-2014 | примерный регламент и порядок проведения оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных учреждениях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность у детей дошкольного возраста |
| 7.3. | Разработка методических рекомендаций по подготовке экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями развития способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | администрация района, отдел образования | 2013- 2014 | методические рекомендации рекомендаций по подготовке экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями развития способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |
| 7.4. | Формированию положения об оплате труда педагогических работников | отдел образования | 2013- 2014 | положение об оплате труда педагогических работников |
| 7.5. | Разработка порядка формирования государственного (муниципального) задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | администрация района, отдел образования | 2013 | утвержденный порядок формирования государственного (муниципального) задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |
| 8. 8.1. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования | администрация района, отдел образования с участием руководителей дошкольных образовательных | 2013 - 2014 | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате организаций общем образовании Оренбургской области – 100% |
|  | Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») | отдел образования с участием руководителей дошкольных образовательных | 2013-2014 | требования на основе федеральных, региональных методических рекомендаций к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») |
| 8.2. | Разработка и апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала дошкольных образовательных организаций | администрация района, отдел образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013-2014 | методические рекомендации по введению в действие апробированную модель «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая методику расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала дошкольных образовательных организаций |
| 8.3. 8.4. 9. 9.1. | Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании | администрация района, отдел образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013-2014 | информационная справка о результатах внедрения апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании |
|  | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | администрация района | 2013- 2018 | нормативно-правовой акт администрации района об утверждении бюджета на текущий и плановый периоды |
|  | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций | администрация района | 2013-2014 | отношение среднемесячной зараб отной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Оренбургской области – 100% |
|  | Стимулирование руководителей образовательных учреждений на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольного образовательного учреждения в соответствии с методическими рекомендациями министерства образования Оренбургской области | отдел образования | 2014-2015 | стимулирование руководителей образовательных учреждений на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольного образовательного учреждения в соответствии с методическими рекомендациями министерства образования Оренбургской области |
| 9.2. | Разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных учреждений по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовые договоры, должностные инструкции | администрация района, отдел образования | 2013-2014 | методические рекомендаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовые договоры, должностные инструкции |
| 9.3. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | отдел образования | 2013-2014 | типовой формой договора с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования |
| 10. 10.1. 10.2. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | отдел образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013-2018 | удовлетворенность населения доступностью дошкольного образования; удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования |
|  | Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со СМИ по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | администрация района, отдел образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013-2018 | план работы органов местного самоуправления, отдела образования на текущий календарный год |
|  | Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введения эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями, заключенными между министерством образования Оренбургской области и администрацией района | администрация района, отдел образования | 2015- 2017 | информационная справка о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями заключенными между министерством образования Оренбургской области и администрацией района |

1.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе | процентов | 54,51 | 56,36 | 64 | 100 | 100 | 100 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | -"- | - | 19 | 38 | 56 | 100 | 100 | реализация во всех дошкольных образовательных организациях образовательных программ дошкольного образования, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании региона | процентов | 76 | 79 | 90 | 91 | 91 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в соответствующем регионе, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 4. | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | процентов | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | внедрение в районе системы оценки деятельности дошкольных образовательных организации |

| 5. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процент | 80,56 | 83,34 | 84,73 | 87,5 | 90 | 100 | повышение образовательного уровня педагогических работников дошкольного образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процент | 68,06 | 75 | 77,78 | 83,34 | 90,28 | 100 | повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки всех педагогических работников системы дошкольного образования 1 раз в 5 лет. |

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Обеспечение достижения российскими школьниками новых образовательных результатов, включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов;

формирование системы муниципального мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

разработку, апробацию и реализацию муниципальной  программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования), а также повышение квалификации педагогических работников.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

совершенствование муниципальной системы оценки качества;

разработку и реализацию   муниципальной  программы  поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает обучение всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает совершенствование  муниципальной системы оценки качества, введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности, сокращение отставания от среднерегионального   уровня образовательных результатов выпускников школ,  работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает усиление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3.Основные количественные характеристики системы общего образования

| Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7-17 лет | человек | 2833 | 2928 | 2939 | 2975 | 3040 | 3162 | 3122 |
| Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | человек | 2532 | 2583 | 2622 | 2648 | 2687 | 2758 | 2790 |
| Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 8,4 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 10 | 10 | 10 |
| Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | процентов | 21,3 | 32,2 | 49,7 | 57,5 | 68,5 | 73,9 | 81,7 |

*Значение показателя обусловлено численностью обучающихся 9-11 классов (к  2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1-8 классов).

4.Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг  в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |
| 1. | Мероприятия по обеспечению условий для внедрения ФГОС начального и основного общего образования: закупка учебников и методических пособий | Отдел образования администрации района, общеобразовательные организации, муниципальное казеное учреждение «Информационно-методический центр системы образования Красногвардейского района» (далее МКУ «ИМЦ») | 2013-2018 годы | 81,7% учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом |
| 2. | Формирование системы муниципального мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: | Отдел образования администрации района, общеобразовательные организации, МКУ «ИМЦ» | 2013-2018 годы | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена – 1,52% |
| 2.1. | Участие в разработке методологии и инструментария для мониторинга готовности обучающихся к освоению ООП начального, основного и среднего (полного) общего образования, комплексного мониторинга готовности учащихся 8 классов к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций | отдел образования администрации района, МКУ «ИМЦ» | 2013 год | инструктивно-методические материалы по проведению мониторинга готовности обучающихся к освоению ООП начального, основного и среднего (полного) общего образования инструктивно-методические материалы по проведению комплексного мониторинга готовности учащихся 8 классов к выбору образовательной и профессиональной траектории инструктивно-методические материалы по проведению мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций |
| 2.2. | апробация и анализ результатов мониторинга | Отдел образования администрации района, общеобразовательные организации, МКУ «ИМЦ» | 2014 год | информационно-аналитические материалы по итогам апробации мониторинга методические рекомендации по устранению выявленных затруднений у обучающихся к освоению ООП начального, основного и среднего (полного) общего образования методические рекомендации по формированию готовности учащихся 8 классов к выбору образовательной и профессиональной траектории методические рекомендации по социализации выпускников общеобразовательных учреждений |
| 2.3. | проведение и анализ результатов мониторинга на регулярной основе |  | 2015-2018 годы | информационно-аналитические материалы по итогам апробации мониторинга на регулярной основе |
| Обеспечение доступности качественного образования |
| 3. | Совершенствование муниципальной системы оценки качества: | отдел образования администрации района, общеобразовательные организации | 2013-2018 годы |  |
| 3.1. | разработка модели муниципальной системы оценки качества образования | отдел образования администрации района общеобразовательные организации | 2013 год | модель муниципальной системы оценки качества образования, утвержденная решением Совета отдела образования |
| 3.2. | разработка и утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования | министерство образования Оренбургской области, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации | 2013 год | положение о муниципальной системе оценки качества образования. административный регламент по организации контроля качества образования, в том числе образовательных достижений обучающихся |
| 3.3. | внесение изменений в перечень показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы | отдел образования администрации района, общеобразовательные организации | 2013 год | 23 (100%) общеобразовательных организаций, оценка деятельности которых, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности государственных и муниципальных организаций общего образования |
| 4. | Кадровое обеспечение системы общего образования: | отдел образования администрации района, МКУ «ИМЦ», общеобразовательные организации. |  |  |
| 4.1. | разработка муниципальной программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров | Отдел образования администрации района, МКУ «ИМЦ», общеобразовательные организации | 2013-2014 годы | удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего профессионального педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников . |
| 4.2. | выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и работе в системе образования | Отдел образования администрации района, общ | 2013-2014 годы | комплекс мер, направленный на поддержку молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и работе в системе образования |
| 4.3 | разработка муниципальной модели допрофессионального педагогического образования | Отдел образования администрации района, Общеобразовательные организации, МКУ «ИМЦ» | 2013-2014 годы | муниципальная модель допрофессионального педагогического образования |
| 4.4 | апробация муниципальной программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров | Отдел образования администрации района, общеобразовательные организации, МКУ «ИМЦ» | 2014-2016 годы | корректировка содержания раздела подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров муниципальной программы «Педагогические кадры» |
| 4.5. | мониторинг эффективности программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров | Отдел образования администрации района, МКУ «ИМЦ», общ | 2014-2016 годы | информационно-аналитические материалы по результатам мониторинга эффективности программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров |
| 4.6. | реализация муниципальной программы «Педагогические кадры Красногвардейского района» ( раздел: «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации современных педагогических кадров») . | Отдел образования администрации района, общеобразовательные организации. | 2014-2018 годы | удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего профессионального педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
| 5. | Разработка и реализация муниципальной программы поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях: | Отдел образования администрации района общеобразовательные организации | 2015 год | программа поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, утвержденная постановлением администрации Красногвардейского района. |
| 5.1. | проведение мониторинга и сравнительного анализа результатов ЕГЭ в школах, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами региона, с целью обеспечения сокращения отставания от среднерегионального уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях | Отдел образования администрации района, общеобразовательные организации | 2013 год | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена – 1,52% |
| 5.2. | разработка механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях | Отдел образования администрации района, общеобразовательные организации | 2013-2014 годы | нормативные акты, обеспечивающие учет особенностей контингента и территории функционирования школ в финансовом обеспечении, оплате труда педагогов, формировании муниципального задания, оценке качества образования |
| 5.3. | организация работы по усилению квалифицированного преподавательского состава школ, работающих в сложных социальных условиях, через привлечение специалистов, работающих с детьми из неблагополучных семей | Отдел образования администрации района, общеобразовательные организации | 2013-2014 годы | адресные программы повышения качества деятельности школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующие низкие образовательные результаты |
| 5.4. | формирование программ профильного обучения учащихся и их включение в основную общеобразовательную программу школы | Отдел образования администрации района, общеобразовательные организации | 2014 год | программы профильного обучения учащихся |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |
| 6. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: | Отдел образования администрации района, общеобразовательные организации | 2013 год | районная модель эффективного контракта в общем образовании |
| 6.1. | разработка и апробация муниципальной модели эффективного контракта в общем образовании |  | 2013 год |  |
| 6.2. | реализация муниципальной модели эффективного контракта в общем образовании |  | 2013 год | удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет, в общей численности учителей общеобразовательных организаций, 12% |
| 6.3. | планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Отдел образования администрации района, общеобразовательные организации | 2013-2018 годы | повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций |
| 6.4. | приведение в соответствие нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствии с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075 | Отдел образования администрации района, общеобразовательные организации | 2014 год | нормативные акты общеобразовательных организаций, в том числе регламентирующие режим работы педагогических работников |
| 7. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций: | Отдел образования администрации района, образовательные организации |  |  |
| 7.1. | разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки) | Отдел образования администрации района, образовательные организации | 2013 год | методические рекомендации по стимулированию руководителей общеобразовательных организаций, направленные на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации |
| 7.2. | разработка и внедрение муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации | Отдел образования администрации района, образовательные организации | 2013 год | муниципальные нормативные акты, устанавливающие механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации |
| 7.3. | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой договора | Отдел образования администрации района, образовательные организации | 2013-2018 годы | трудовые договора с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций |
| 8. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Отдел образования администрации района, образовательные организации |  |  |
| 8.1. | информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта |  | 2013-2018 годы | разъяснительная работа в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, инструктивно-методические семинары, совещания (по отдельному графику) |
| 8.2. | муниципальный мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество общеобразовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик |  | 2015 и 2017 годы | информационно-аналитические материалы по результатам мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество общеобразовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования |

| 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту |
| --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | процентов | 1,54 | 1,52 | 1,5 | 1,48 | 1,46 | 1,44 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 14.3 | 15,3 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Оренбургской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций не менее 100 процентов от средней заработной платы в регионе |
| Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования | процентов | – | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех общеобразовательных организациях будет внедрена система оценки их деятельности. |

ГЛАВА III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные

на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

- Обновление содержания дополнительного образования детей Красногвардейского района, включающее в себя:

- подготовку проекта раздела по дополнительному образованию детей муниципальной программы «Развитие образования в Красногвардейском районе на 2014-2020 годы»;

- создание условий для повышения качества и доступности дополнительного образования;

- создание опорных площадок инновационной деятельности учреждений дополнительного образования.

2. Распространение муниципальных моделей организации дополнительного образования детей, включающее в себя:

- проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на интеграцию науки и  практики в системе дополнительного образования детей Красногвардейского района;

- развитие интеграционных процессов с научными, научно-исследовательскими и образовательными институтами.

3. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками организаций дополнительного образования.

- Ожидаемые результаты

4. Не менее 74 % детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.

5. Не менее 85% процента учащихся по программам общего образования  будут участвовать в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах различного уровня

III. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи в возрасте 5–18 лет | тыс. человек | 3455 | 3725 | 3489 | 3895 | 3997 | 4067 | 4015 |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет | процентов | 68,1 | 68,3 | 71,5 | 71,8 | 72 | 73 | 74 |
| 3. | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | человек | 126 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |

IV. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг  в сфере дополнительного образования детей,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |
| 1. | Разработка и реализация раздела программы «Развитие образования в Красногвардейском районе» | Отдел образования, учреждения дополнительного образования детей | 2013– 2018 годы |  |
| 1.1. | Разработка раздела по дополнительному образованию детей проекта государственной программы «Развитие образования в Красногвардейском районе на 2014–2020 годы» | Отдел образования, учреждения дополнительного образования детей | 2013 год | постановление Совета депутатов Красногвардейского района |
| 1.2. | Реализация раздела по дополнительному образованию детей государственной программы «Развитие образования в Красногвардейском районе на 2014–2020 годы» | Отдел образования, учреждения дополнительного образования детей | 2014– 2018 годы | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет – не менее 98,6%; внедрение новых организационных форм, методов, технологий, образовательных программ и проектов, в том числе не менее 25 процентов программ, реализуемых с использованием информационно-коммуникационных технологий |
| 1.3. | Мониторинг и оценка эффективности реализации раздела по дополнительному образованию детей государственной программы «Развитие образования в Красногвардейском районе Оренбургской области на 2014–2020 годы» | Отдел образования, учреждения дополнительного образования детей | 2015– 2018 годы | информационно-аналитическое письмо о состоянии и развитии системы дополнительного образования в Красногвардейском районе |
| 2. | Совершенствование организационно-эко-номических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования в Красногвардейском районе | Отдел образования, учреждения дополнительного образования детей | 2013– 2018 годы |  |
| 2.1. | Разработка и реализация плана первоочередных мер по развитию научно-технического творчества, школьного туризма | Отдел образования, учреждения дополнительного образования детей | 2013-2018 годы | До 20% детей (от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях района), занятых в творческих объединениях технического и туристического направления |
| 2.2. | Разработка системы мониторинга состояния материально-технической базы учреждения дополнительного образования детей Красногвардейского района | Отдел образования, учреждения дополнительного образования детей | 2013– 2014 годы | информационная карта о состоянии материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей Красногвардейского района |
| 3. | Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования |  |  |  |
| 3.1. | Создание базовых опорных площадок инновационной деятельности учреждений дополнительного образования | Отдел образования, учреждения дополнительного образования детей | 2014 год | Создание муниципальной модели организации дополнительного образования детей в Красногвардейском районе |
| 3.2. | Организация дистанционного обучения педагогов дополнительного образования | МКУ «ИМЦ», учреждения дополнительного образования | 2013-2018 годы | Увеличение охвата педагогов, методистов учреждений дополнительного образования детей различными формами повышения квалификации, в том числе дистанционными |
| 4. | Разработка, апробация и внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг организациями дополнительного образования |  |  |  |
| 4.1. | Разработка и реализация образовательных и социальных проектов, в том числе проведение областных профильных смен для одаренных детей по различным направлениям деятельности | Отдел образования, учреждения дополнительного образования детей | 2013– 2018 годы | увеличение количества детей, охваченных профильными сменами, стажерскими практиками, учебно-тренировочными сборами, организованными с использованием ресурсов (базы) негосударственного сектора |
| 5. | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей | Отдел образования, учреждения дополнительного образования детей | 2013– 2018 годы |  |
| 5.1. | Обновление показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников |  | 2014 год, 2018 год | оценка деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников будет осуществляться на основании показателей эффективности деятельности |
| 5.2. | Разработка и внедрение механизмов государственно-общественного контроля за качеством дополнительного образования детей | Отдел образования, учреждения дополнительного образования детей | 2013– 2018 годы | создание условий для привлечения потребителей, общественных организаций и объединений педагогических работников к процедурам оценки качества образования в учреждениях дополнительного образования детей |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |
| 6. | Совершенствование системы выявления и развития молодых талантов в Красногвардейском районе | Отдел образования, учреждения дополнительного образования детей | 2013– 2018 годы |  |
| 6.1. | Реализация Единого календаря массовых и методических мероприятий министерства образования Оренбургской области и областных учреждений дополнительного образования детей с учащимися, педагогическими и руководящими работниками по вопросам воспитания и дополнительного образования детей | Отдел образования МО Красногвардейский район, МБОУ ДОД «ДЮСШ» Красногвардейского района | 2013– 2018 годы | удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования (не менее 85 процентов охвата детей) |
| 6.2. | Реализация мероприятий в рамках муниципальных межведомственных целевых программ: «Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района»; «Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры, спорта и туризма в Оренбургской области на 2011–2015 годы»; «Дети Оренбуржья» на 2011–2013 годы; «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Красногвардейского района»; | Отдел образования, учреждения дополнительного образования детей | 2013– 2015 годы | удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования (не менее 85 процентов охвата детей) |
| 6.3. | Разработка муниципальной концепции выявления и развития молодых талантов | Отдел образования, учреждения дополнительного образования детей | 2015 год | инструктивно-методическое письмо об организации работы в рамках концепции выявления и развития молодых талантов в Красногвардейском районе |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |
| 7. | Разработка и внедрение моделей эффективного контракта в системе дополнительного образования детей | Отдел образования, учреждения дополнительного образования детей | 2013– 2018 годы |  |
| 7.1. | Расчет величины и планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников системы дополнительного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Отдел образования, учреждения дополнительного образования детей | 2013– 2018 годы | рост педагогического ресурса системы дополнительного образования детей посредством поэтапного повышения заработной платы педагогических работников |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями учреждений дополнительного образования детей в том числе: разработка показателей и критериев оценки труда, условий оплаты труда и предоставления льгот для руководителей учреждений дополнительного образования детей | Отдел образования, учреждения дополнительного образования детей | 2014– 2018 годы | приказ отдела образования администрации Красногвардейского района «Об утверждении формы эффективного контракта с руководителями учреждений дополнительного образования детей Красногвардейского района»; стимулирование деятельности руководителей учреждений дополнительного образования детей |
| 9. | Обеспечение качества кадрового состава системы дополнительного образования | Отдел образования, МКУ «ИМЦ», учреждения дополнительного образования детей | 2013– 2018 годы |  |
| 9.1. | Формирование и реализация социального заказа на повышение квалификации и переподготовки современных руководителей (менеджеров) учреждений дополнительного образования детей: курсы по дополнительной профессиональной образовательной программе профессиональной переподготовки «Менеджмент организации» (срок обучения 2 года, объем часов – 664); курсы по дополнительным профессиональным образовательным программам повышения квалификации (курсы базового повышения квалификации для руководителей (144 часа); проблемные курсы по актуальным вопросам образования (в том числе обучение команд) (108 часов, 72 часа, 36 часов); научные конференции, семинары, вебинары по вопросам развития системы дополнительного образования детей; индивидуальное обучение и консультации руководящих и педагогических работников учреждений дополнительного образования детей по психолого-педагогическим и управленческим проблемам | Отдел образования, МКУ «ИМЦ», учреждения дополнительного образования детей | 2013– 2018 годы | совершенствование содержания профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников системы дополнительного образования детей Красногвардейского района |
| 9.2. | Создание социальных условий для профессионально-личностного роста педагогических работников системы дополнительного образования | Отдел образования, учреждения дополнительного образования детей | 2013 год | указ Губернатора Оренбургской области «Об учреждении грантов Губернатора Оренбургской области муниципальным учреждениям дополнительного образования детей, активно внедряющим инновационные образовательные программы»; указ Губернатора Оренбургской области «Об учреждении конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования системы образования «Сердце отдаю детям» на соискание премий Губернатора Оренбургской области» |
| 10. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в системе дополнительного образования детей, в том числе: разъяснительная работа в педагогических коллективах учреждений, проведение семинаров, круглых столов, размещение публикаций в средствах массовой информации | Отдел образования, учреждения дополнительного образования детей | 2014– 2018 годы | 100 процентов обеспечения информационными материалами педагогического сообщества системы дополнительного образования детей |

V. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет | процентов | 68,3 | 71,5 | 71,8 | 72 | 73 | 74 | не менее 74 процента детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования | процентов | 81,0 | 81,3 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | увеличится доля учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Оренбургской области | процентов | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками; средняя заработная плата педагогических работников составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате в Оренбургской области |
| 4. | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей их численности | процентов | 29,05 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 32,5 | 33,0 | численность педагогических работников в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 33 процентов от общей численности педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей |