Программа развития образования Красногвардейского района

на 2008-2013 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы: | «Развития образования Красногвардейского района на 2008-2013 -годы.» |
| --- | --- |
| Правовая основа Программы: | Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2005 года № 803; Областная комплексная программа развития образования Оренбургской области на 2007-2010годы, утвержденная постановлением Правительства Оренбургской области от 09.03.2007г. Комплекс мероприятий по реализации приоритетных направлений развития образовательной системы РФ на период до 2010года,утвержденных приказом Минобразования России от 15.08.2005г. №178. Комплекс мероприятий по реализации национального проекта «Образования». Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года (утверждено Правительством РФ от29.12.2001г. №1756-р) Национальный проект «Образование». |
| Заказчик Программы: | Отдел образования, образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования. |
| Разработчики Программы: | Специалисты и методисты отдела образования администрации Красногвардейского района. |
| Исполнители Программы: | Отдел образования, муниципальные общеобразовательные учреждения , учреждения дополнительного и дошкольного образования, ИМЦ, централизованная бухгалтерия отдела образования . |
| Обоснование Программы: | в 2007 году закончилось действие районной Программы развития образования на 2003-2007 годы, утверждённой постановлением главы администрации Красногвардейского района. Она заложила и определила политику изменений в системе образования района до первого сентября 2008года. Система образования территории Красногвардейский район составляет 17 средних школ, 7основных школ, 21начальных школ, 17 ДОУ и 2 учреждения дополнительного образования. Создана определенная система контроля качества образовательного процесса в образовательных учреждениях, что позволило пять лет активно участвовать в эксперименте по проведению итоговой аттестации в форме ЕГЭ. По результатам организации и проведения экзамена в форме ЕГЭ район вошел в пятерку лучших в области. Средние баллы по многим предметам выше областных. Таким образом, заложено создание системы независимой оценки качества образования, привлечение, работодателей, общественности к оценки социальной эффективности образования в ОУ района. Сложилась система мотивации особых достижений в педагогической и управленческой деятельности. На протяжении выполнения предшествующей программы задачами определялось создание условий для получения качественного и доступного образования для всех групп населения, проживающих в районе, т.е. доступность дошкольного, начального, основного и среднего (полного) общего образования. Обеспечение данных гарантий невозможно без учета новых социальных и экономических реалий. Возникла необходимость учитывать, прежде всего, использование новых механизмов развития образования , обеспечивающих возможность учиться и получать востребованные жизнью знания для каждого, независимо от его социального положения и размера доходов. Реализацией предыдущей программы созданы все предпосылки к созданию модернизированной результативной территориальной системы образования. В районе на конец 2007-2008 учебного года 45 общеобразовательных учреждения, 17 дошкольных учреждения, 2 учреждения дополнительного образования имеют лицензию и аккредитацию. Улучшено материальное обеспечение учебного процесса. Во всех школах имеется компьютерное оборудование (компьютеров в районе один на 18 учащихся). Все школы подключены к скоростному Интернету, обеспечены необходимым набором лицензионных программ. Две школы получили оборудование на 1млн.руб.(президентский грант).За время реализации программы развития учебного оборудования в школы района поставлено на 15млн.руб. Значительно пополнилась спортивная база школ и дополнительного образования. Библиотеки увеличили учебный фонд за счет региональных и муниципальных средств. Все учащиеся района обеспечены бесплатными учебниками. Во всех образовательных учреждениях созданы условия , отвечающие требованиям санПин и госпожнадзора. Все школы имеют канализации, водопроводы, теплые туалеты. Разными видами питания охвачено 100% учащихся . За период с 2004 по 2008 год изменилось состояние кадрового потенциала : высшее образование имеют 75%,учителей аттестовано-83% педагогических работников .Всего в районе 456 педагогов. Значительно активизировано участие учителей в конкурсах педагогического мастерства областного и российского значения. Грант в 100 тыс. руб. получили 16учителей. Заканчивается переход ОУ к учебным планам , составленных на основе нового базисного. В трех средних школах введено профильное обучение по трем направлениям: социально-гуманитарный, физико-математический, химико-биологический . Остается проблемой организация профильного обучения в сельской малокомплектной школе. Ожидаемые пути решения данного вопроса через сетевой и индивидуальный профиль, т.к. получение качественного результата обучения более реально через профилизацию предметов. В связи с этим на базе КСОШ №2 апробируется профильное обучение по индивидуальным траекториям .Первый год обучения одобрен родителями и учащимися. В связи со сложившимися экономическими условиями района и демографической ситуацией ежегодно идет уменьшение количество учащихся( в год на 250-300), следовательно наполняемость в классах соответственно нормативу сельской местности выдерживается только в 5 ОУ. .В 2008-2009 учебном году прогнозируется в 21начальных малокомплектных школах- 216 учащихся. В7 основных- 264уч. , в 17 средних- 2708. Всего в школах района-3118уч.. До 2013года тенденция снижения учащихся продолжится и будет уменьшаться на 150-200 чел. Поэтому настала необходимость выстроить финансовообеспечивающую, постоянно развивающуюся , оптимизированную сеть ОУ обеспечивающую качественное образование и воспитание.. Район подготовил все условия для создания единого образовательного пространства. Дошкольное образование в детских садах получают -783 воспитанника. На территории района проживают около двух тысяч ребят до семи лет. Необходимо решить проблему охвата дошкольным воспитанием, т.к. вводимые развивающие программы обучения в начальном звене подразумевают обязательное дошкольное образование. Сеть детсадов достаточна, детский сад посещают 42% детей до 6,5 лет. Дополнительные образовательные услуги обеспечивают спортивное развитие, краеведческое, художественно-эстетическое, военно-патриотическое и другие направления. Охват -63% учащихся всех возрастов. Но система оказания дополнительных образовательных услуг, нацеленная на получение конечного результата пока не выстроена. Настала необходимость единого образовательного пространства, создание единого учебного плана развивающего личность и обеспечивающего выпускника адаптированного к современным требованиям жизни. Предстоит пересмотреть качество предоставляемых дополнительных услуг. Перейти на реализацию программ дополнительного образования с выдачей документа по завершению курса обучения. Значительную роль в эффективности дополнительного образования играет материальная база. Отремонтирован центральный зал ДЮСШ, но ещё требуется отремонтировать второй зал и реконструировать ДДТ. В районе сформировалась определенная система воспитания ,но в свете требований реализации национального проекта «Образование» и пересмотра финансовой политики в отношении классного руководителя требуется изменение подходов к воспитательной работе в ОУ и в каждом классном коллективе. Воспитательная система должна срабатывать результативно, целенаправленна на конкретно определенную личность , социально защитить ребенка и подготовить к взрослой жизни. Данная программа является основой развития каждого уровня образования, ориентирована на процесс обучения, на конкретные измеримые конечные результаты. Новые социальные и экономические реалии требуют использования новых механизмов развития образования в целом. Для достижения результата деятельности муниципальной системы образования необходим комплексный подход, который можно реализовать только в рамках Программы: |
| Цель Программы: | Развитие муниципальной сети образования Красногвардейского района, обеспечивающей условия для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании. |
| Задачи Программы: | Обеспечение конституционных прав граждан района на получение качественного образования соответствующего уровня; Введение новых экономических механизмов, обеспечивающих повышение эффективности расходования бюджетных средств в системе общего образования. Вовлечение всех ОУ в процессы модернизации образования, апробирования на практике эффективных механизмов данной модернизации, обновления содержания и технологий. Повышения заинтересованности всех ОУ и педработников в обеспечении качества предоставлении образовательных услуг. Обновление и качественное совершенствование кадрового потенциала системы образования; Включение в создание региональной системы независимой оценки качества деятельности ОУ и качества образовательных услуг, создание собственной муниципальной системы. Создание системы управления ОУ, исходя из результативности независимого оценивания знаний учащихся.Повышения ответственности ОУ за конечный результат образовательной деятельности. Развитие общественно-гражданских форм управления в системе образования. |
| Механизм реализации Программы: | 1.Программа утверждается Советом депутатов Красногвардейского района. 2. Прогамма реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями, введенными в годовые планы отдела образования и ОУ. 3. Отдел образования является координатором реализации Программы: -ежегодно отчитывается перед Советом депутатов о ходе реализации -осуществляет постоянный мониторинг программной деятельности -готовит предложения по координации и уточнению мероприятий на следующий год. Формирует заказ на дополнительные программные мероприятия. -организует методическую помощь руководителям ОУ при разработке программ развития образовательных учреждений - обобщает и представляет аналитические материалы по основным тенденциям развития образования. - готовит правовые акты, необходимые для выполнения Программы . 4. ИМЦ готовит педагогические и управленческие кадры к выполнению новых видов деятельности, определенных Программой. 5. ИМЦ обеспечивает научно-методическое сопровождение основных мероприятий Программы. 6. Руководители ОУ : - организуют разработку программ развития образовательных учреждений с учетом задач районной Программы. - проводят процедуру обсуждения , утверждения и согласования данной программы. - отвечают за достоверность данных по критериям и показателям Программы. - анализируют качество выполнения мероприятий программы ОУ. 7. О ходе реализации районной Программы идет публикация в СМИ. |
| Сроки реализации Программы: | Первый этап – 2008-2010 уч. год.- Создание сети проектов, моделей, экспериментальных и опорных ОУ по решению вопросов определенных Программой.. Оценка результатов, определение оптимальных моделей и путей их создания. Второй этап – 2010-2012годы.- Внедрение результатов инноваций в систему образования района. Третий этап -2013год- коррекция по результатам этапов . Анализ итогов. |
| Объём и источники финансирования Программы: | общий объём финансирования – 854,8 млн.руб., в том числе за счёт средств: областного бюджета – 551,4 млн.руб.; федеральный – 19 млн. руб.; внебюджетных источников – 13,4 млн.руб., муниципальный – 265,5 млн. руб. Распределение средств на реализацию мероприятий Программы указано в приложении 2 к Программе. Ежегодные объёмы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению при формировании бюджетов всех уровней на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: | - увеличение количества детей в возрасте от 3 до 6,5 лет, получающих дошкольное образование; - снижение неуспеваемости и второгодничества в начальной школе, особенно в 1кл. - сохранение и улучшение качества обученности в начальной, основной школе по результатам независимой оценки; - завершение перехода к вводу преподавания информатики и иностранного языка со второго класса. - отсутствие несовершеннолетних в возрасте 7-15 лет, не обучающихся в ОУ по неуважительным причинам; - увеличение количества учащихся девятых классов, подтвердивших хорошие и отличные отметки по итогам независимой оценки; - увеличение количества учащихся, занимающихся предпрофильной подготовкой и профильным обучением; - увеличение доли выпускников девятых классов, продолживших обучение в общеобразовательных учреждениях; - повышение среднего балла по результатам независимой оценки качества образования; - повышение результативности участия в областных олимпиадах, смотрах, конкурсах; - увеличение количества детей и родителей, удовлетворенных деятельностью школы; - снижение детской преступности; - рост уровня физической подготовленности учащихся первых-одиннадцатых классов; -- рост числа детей , получивших документ дополнительного образования по различным видам деятельности; - рост числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семью и под опеку; - создание оптимально-выживаемой сети , с учетом особенностей района и достаточностью финансирования; - открытие гимназии на базе КСОШ№2 - повышение уровня оплаты труда; - увеличение количества молодых специалистов, работающих в системе образования; - увеличение количества педагогов, прошедших переподготовку в области информационно-коммуникационных технологий, предпрофильного, профильного, коррекционного обучения, а также педагогических работников, обученных по программам оценки качества образования; - увеличение числа ОУ, имеющих учебно-лабораторную, компьютерную и технологическую базу в соответствии с современными требованиями и нормами; - увеличение финансирования образования за счет средств бюджета области и внебюджетных источников; повышение уровня оплаты педагогического труда. |
| Система организации контроля за выполнением Программы: | контроль за выполнением Программы возлагается на заместителя Главы администрации района, курирующего вопросы развития образования. Информация о результатах выполнения Программы представляется в Администрацию района, на совете отдела образования с участием руководителей ОУ, представителей педагогической общественности подводятся итоги реализации очередного этапа Программы, ставятся задачи на следующий этап. Основные задачи каждого нового этапа реализации Программы утверждаются в годовом планировании отдела образования и образовательных учреждений.. Итоги реализации очередного этапа Программы подводятся ежегодно по окончании учебного года ОУ, МОУО. |

Общий объем финансирования за 2008-2012 год (по финансовым годам) в млн. рублей

| Года | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной | 97,8 | 103,6 | 109,4 | 116,8 | 123,8 | 551,4 |
| Муниципальный | 45,5 | 54,3 | 55,3 | 54 | 56,4 | 265,5 |
| Внебюджетный | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 13,4 |
| Федеральный | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 2,8 | 3,8 | 19 |
| Субвенции по программе нац. проекта«Образование» | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 5,5 |
| Итого: | 150,4 | 165,5 | 172,3 | 178,6 | 188,2 | 854,8 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок | Показатель | Значение показателя в 2008 году | Ожидаемое значение показателя в 2013 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Изучение организации работы педагогических коллективов ОУ по диагностике направлений собственной деятельности , накоплению материалов и планированию деятельности на основе полученных результатов. | Отдел образования, информационно-методический центр. | постоянно | - | - | - |
| 1.2. | Проведение семинаров с руководителями ОУ по порядку реализации программы, критериям оценки и по составлению программ развития ОУ. | Отдел образования. | -//- | - | - | - |
| 1.3. | Утверждение критериев и показателей результативности реализации Программы на совете отдела образования. | Рабочая группа отдела образования | Июнь 2009 г. | - | - | - |
| 1.4. | Оказание консультационной помощи руководителям ОУ по созданию школьных программ развития на основе районной. | Отдел образования. | 2008-2009 гг. | - | - | - |
| 1.5. | Подведение итогов реализации Программы развития на расширенном совете отдела образования. | Отдел образования, информационно-методический центр | 2013 г. август. | - | - | - |
| 1.6. | Подготовка и реализация плана мероприятий по обеспечению прав граждан Красногвардейского района на получение общего среднего образования | Отдел образования | 2008-2013 |  |  |  |
| 1.7 | Организация системы контроля за реализацией конституционных прав граждан на образование | Отдел образования | 2008-2013 | % охвата детей всеобщим средним образованием | 93% | 99% |
| 1.8. | Подготовка и реализация плана совместной деятельности отдела образования и заинтересованных служб (КДН, и др.) по сохранности контингента учащихся | Отдел образования | 2009 год | % сохранения контингента |  |  |
| 2. Дошкольное образование (организационные мероприятия) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Совершенствование нормативной правовой базы обеспечения конституционных прав граждан на дошкольное образование |  |  | обеспечение конституционного права на дошкольное образование для детей: от 1 года до 3 лет от 3 до 7 лет | 66,9 % 96,3 % | сохранение на уровне 2005 года -//- |
| 2.2. | Определение путей получения дошкольного образования по месту жительства воспитанников , не охваченных услугами детских садов. | Отдел образования. | 2008 год |  |  |  |
| 2.3. | Осуществление мониторинговых исследований причин отказа граждан от реализации конституционных прав на дошкольное образование | -//- | 2008г.-//- |  |  |  |
| 2.4. | Разработать районное положение о предщкольном образовании. | информационно-методический центр | -2008г.//- |  |  |  |
| 2.5 | Осуществление мониторинга охвата детей дошкольного возраста дошкольным (предшкольным) образованием (общеобразовательные группы, компенсирующие группы, группы кратковременного пребывания) | информационно-методический центр | ежегодно на 1 января | - | - | - |
| 2.6 | Организация в средствах массовой информации работы по разъяснению гражданам конституционного права на общедоступное и бесплатное дошкольное образование в муниципальных ОУ | -//- | -//- | - | - | - |
| 2.7. | Создание условий для оказания консультативно-практической помощи семьям, воспитывающим детей в домашних условиях, проведение курсов повышения квалификации для руководителей ДОУ по подходам к организации консультативно-практической помощи | информационно-методический центр | июль 2006 года, 2006/2007 учебный год | - | - | - |
| 2.8. | Организация в ходе аккредитационной экспертизы дошкольных ОУ оценки результативности образовательного процесса на основе компетентностного подхода (наблюдения и оценка сформированности у детей информационной, коммуникативной, социальной, деятельностной компетентностей и ощущения детьми эмоционального благополучия): организация аккредитации ДОУ по новому механизму. обобщение итогов экспертизы с целью утверждения аккредитационных показателей | отдел образования информационно-методический центр | 2008-2012г. годы ежегодно |  | не анализировался | не менее 50% детей до 3-х лет; 100% – от 3-х до 7-ми лет ( |
| 2.8.1 | Организация мониторинга качества работы ДОУ на основе данных экспертизы. | информационно-методический центр | ежегодно на 1 января | средний балл по итогам экспертизы по созданию условий по результативности: социальная компетентность; информационная компетентность; | 2,09 (по старому механизму аттестации) не анализировался | ежегодное увеличение (по новому механизму аттестации) ежегодное увеличение балла |
| 2.8.2 | Обеспечения условий , способствующих укреплению и сохранности здоровья воспитанников, развитию физической культуры ребенка . |  |  | деятельностная компетентность; коммуникативная компетентность; эмоциональное благополучие |  |  |
| 2.8.3 | Разработка регламентов санитарно-гигиенического благополучия среды обитания в ДОУ | Отдел образования | 2008 год | балльная оценка санитарно-гигиенического благополучия ДОУ | не анализировалась | ежегодное увеличение |
| 2.9. 2.10- 2.11 2.12 | Завершение перехода обучения по новым учебным планам с вводом учебно-методического обеспечения по реализации новых государственных образовательных стандартов (государственных образовательных стандартов). Создание банка учебно-методического обеспечения по реализации новых государственных образовательных стандартов. Проведение совещаний с руководителями ОУ по вопросам внедрения новых государственных образовательных стандартов. - Реализация мероприятий по развитию дошкольного образования в Красногвардейском районе | Отдел образования, информационно-методический центр. Отдел образования, информационно-методический центр | 2008-2012гг.-//- 2009год. 2008-2013 2008-2013 | Переход к планам на основе нового базисного- Охват детей, обучающихся по программам дошкольного образования | 48%- 43 % | 100%- 80 % |
| 3. Начальное образование |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация работы по повышению качества начального общего образования: |  |  | процент успеваемости в начальных классах средний процент выполнения заданий при аттестационном тестировании по русскому языку процент учащихся, подтвердивших и улучшивших школьную отметку при аттестационном тестировании по русскому языку | 98,5% 41,6% 18% | 100% 70,0% 70,0% |
| 3.2 | Проведение мониторинга качества знаний учащихся, заканчивающих начальную школу | информационно-методический центр | С 2009г. |  |  |  |
| 3.3. | Анализ результатов независимой оценки качества знаний учащихся, заканчивающих начальную школу, по итогам аттестационного тестирования | Отдел образования | ежегодно-//- |  |  |  |
| 3.4. | Изучение опыта работы ОУ, имеющих высокие результаты по реализации основных задач начального общего образования | -//- | ежегодно |  |  |  |
| 3.5. | Обобщение и распространение опыта работы ОУ по реализации основных задач начального общего образования: повышение качества обученности, обновление содержания | информационно-методический центр | 2008-2012годы |  |  |  |
| 3.6. | Организация контроля за деятельностью ОУ по реализации программ начального общего образования. Введение тестирования по русскому языку и математике | Отдел образования | 2008-2012 годы | средний процент участия детей в аттестационном тестировании по математике процент учащихся, подтвердивших и улучшивших школьную отметку при аттестационном тестировании по математике | 0% 0% | 70,0% 80,0% |
| 3.7 | Создание системы работы с одарёнными школьниками: |  |  | - | - | - |
| 3.8 | Продолжение работы по проведению предметных олимпиад для учащихся начальных классов . | информационно-методический центр | ежегодно |  |  |  |
| 3.9 | Оптимизация сети начальных малокомплектных школ (приложение 2) | Отдел образования | 2008-2012 годы | Число школ | 21 | 10 |
| 3.10 | Повышение квалификации учителей начальных классов для преподавания информатики и учителей иностранного языка (раннее обучение) | информационно-методический центр | 2006-2010 годы | процент учащихся вторых-четвертых классов, занимающихся иностранным языком процент учащихся вторых-четвертых классов, занимающихся информатикой | 30% 80% | 100% 100% |
| 4. Основное образование |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мониторинг качества знаний учащихся на II ступени образования | Отдел образования | ежегодно | процент успеваемости процент учащихся, подтвердивших хорошие и отличные отметки по итогам обучения при переходе из класса в класс II ступени процент выпускников девятых классов, получивших аттестаты без роек | 99,12% 40% 36,5% | 99,5% 90,0% 40% |
| 4.2. | Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников девятых классов общеобразовательных учреждений района по новой форме | Отдел образования | -//- | процент учащихся, подтвердивших на экзамене годовую отметку | 40%- | 90,0% |
| 4.3. | Осуществление контроля по учету детей в возрасте 7-15 лет, и старше 15 лет, не обучающихся в нарушение Закона Российской Федерации "Об образовании" | Отдел образования | -//- | процент сохранности контингента процент обучающихся | 99,99% 99,3% | 100% 100% |
| 4.4. | Создание системы работы с одаренными учащимися по подготовке к областным и районным олимпиадам школьников по общеобразовательным предметам | информационно-методический центр | -//- | результативность участия в областных олимпиадах по общеобразовательным предметам (средний рейтинг) | 29,168 | 35,0 |
| 4.5. | Мониторинг введения учебного плана , составленного образовательными учреждениями на основе нового базисного | Отдел образования | 2008-2010 годы | качество обучения | - 18% | - 100% |
| 4.6 | Обучение учителей- предметников в связи с переходом к новой форме итоговой аттестации | информационно-методический центр | 2008-2010г. | Процент участия в экзамене государственной итоговой аттестации |  |  |
| 4.7 | Оптимизация сети основных школ | Отдел образования | 2008-2012гг. | Сокращение числа основных школ | 7 | 5 |
| 5. Среднее образование |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение доступности получения среднего (полного) общего образования: |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Проведение мониторинга обеспечения доступности среднего (полного) общего образования по ОУ района | Отдел образования | ежегодно | процент выпускников девятых классов, продолжающих обучение в десятых классах общеобразовательных школ процент учащихся, выбывших из десятых-одиннадцатых классов до получения среднего (полного) общего образования | 62% 3,00% | не менее 80,0% до 1,0% |
| 5.3 | Ведение моделей сетевого взаимодействия "общеобразовательные учреждения –ресурсный центр , " «общеобразовательные учреждения – учреждения дополнительного образования «, «общеобразовательные учреждения- учреждения профессиональной подготовки» ,»общеобразовательное учреждение –учреждения начального профессионального образования» | Отдел образования, информационно-методический центр. | 2008-2010 годы | процент общеобразовательных учреждений (от общего количества ОУ с технологическим профилем), обеспечивающих сетевое взаимодействие процент учащихся учреждения начального профессионального образования, обучающихся по общеобразовательным предметам в школах | 13,0% - | 50,0% 75,0% |
| 5.4. Совершенствование технологий и содержания образования: |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Продолжение проведения эксперимента по введению профильного обучения в соответствии с Концепцией профильного обучения | Отдел образования, информационно-методический центр | 2008-2012 годы | процент учащихся, обучающихся в профильных классах | 40,0% | 90% |
| 5.4.2. | Введение в практику работы ОУ новых моделей организации профильного обучения | Отдел образования, информационно-методический центр, ОУ | -//- | процент учащихся, занимающихся по индивидуальным учебным планам | 8% | 30,0% |
| 5.4.3. | Продолжение введения нового федерального и областного базисных учебных планов и новых федеральных компонентов государственного образовательного стандарта | Отдел образования, информационно-методический центр, ОУ | -//- | процент общеобразовательных учреждений, организующих образовательный процесс процент учащихся УНПО, обучающихся в соответствии с требованиями федерального и областного базисных учебных планов | 17,6% 40%- | 100% 100% |
| 5.5. | Развитие системы обеспечения качества: |  |  |  |  |  |
| 5.5.1. | Организация и проведение единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) в районе в штатном режиме. | Отдел образования, информационно-методический центр | 2008-2012 годы | процент учащихся, освоивших государственный образовательный стандарт по обязательным и профильным предметам процент учащихся, подтвердивших годовые школьные отметки отметками независимой экспертизы | 98,5% 60,0% | 99,0% 85,0% |
| 5.5.2. | Проведение мониторинга ЕГЭ, создание системы отчетности по требованиям Министерства образования Оренбургской области. | Отдел образования, ОУ | ежегодно | процент учащихся, показавших на ЕГЭ результаты выше среднероссийских показателей процент учащихся, показавших на ЕГЭ результаты выше среднеобластных показателей процент школ, показавших на ЕГЭ результаты выше среднеобластных показателей (по обязательным предметам) | 55,5% 45,0% 34,3% | 75,0% 55,0% 40,0% |
| 5.5.3. | Внедрение районной независимой системы контроля в образовательные учреждения района ,осуществляющие поэтапное введение новых государственных стандартов. | Отдел образования, информационно-методический центр, ОУ | ежегодно | процент учащихся, освоивших государственный образовательный стандарт и получивших аттестаты о среднем образовании процент учащихся, награжденных золотыми и серебряными медалями "За особые успехи в учении" | 98% 5,8% | 100% 8,0% |
| 5.6. | Повышение эффективности управления: |  |  | - | - | - |
| 5.6.1. | Совершенствование системы критериальной оценки деятельности УО | Отдел образования | ежегодно |  |  |  |
| 5.6.2. | Оптимизация системы управления за счет концентрации ресурсов на достижении планируемых результатов по утвержденным приоритетным критериям и показателям в ОУ, имеющих низкий рейтинг по реализации Программы . | -//- | -//- |  |  |  |
| 5.6.3. | Совершенствование механизмов мотивации и стимулирования руководителей образованием по итогам реализации задач Программы | -//- | -//- |  |  |  |
| 5.7 | Оптимизация сети средних школ | Отдел образования | 2008-2012гг. | Количество ОУ реализующих программы среднего (полного) образования | 17 | 14 |
| 6. | Дополнительное образование |  |  |  |  |  |
| 6.1. 6.2 | Повышение результативности участия в областных, всероссийских олимпиадах, смотрах, конкурсах: Разработка диагностического инструмента для определенности одаренности. |  |  | результативность участия учащихся в районных, областных и всероссийских мероприятиях (олимпиады, конкурсы, смотры) | - | 86,0% |
| 6.3 | Создание банка данных по одаренным детям в соответствии с задачами по реализации приоритетного национального проекта "Образование" | информационно-методический центр | 2008-2012 годы | - | - | - |
| 6.4 | Проведение совещаний с руководителями ОУ, заместителями по ВР о создании системы работы в ОУ «Одаренные дети» | информационно-методический центр. | 2008 год | наличие районных участков передового опыта по созданию систем работы с одаренными детьми. | - |  |
| 6.5 | Организация и проведение районных конкурсов, конференций, олимпиад , фестивалей, соревнований согласно годовому плану. | информационно-методический центр, дом детского творчества | ежегодно | процент участия в районных мероприятий. | 25,0% | 76,0% |
| 6.6 | Организация и проведение профильных смен для одаренных школьников на базе межрайонного лагеря «Радуга». | информационно-методический центр, детская юношеская спортивная школа, дом детского творчества. | -//- | - | - | - |
| 6.7 | Разработка и проведение мониторинга качества реализации районной программы «Одаренные дети». | -//- | 2009год. | - | - | - |
| 6.8 | Создать «школу» для одаренных детей с целью подготовки к областным конкурсам и олимпиадам. | информационно-методический центр, детская юношеская спортивная школа, дом детского творчества | До 2010года | Количество участников областных мероприятий и призеров- | 7%- 3% | 20%- 10% |
| 6.9 | Организация встреч одаренных детей района с главой района с вручением премий. Назначение и выплата стипендий администрации района одаренным детям. | Отдел образования | ежегодно | - | - | - |
| 6.10 | Организация и проведение смотров-конкурсов по оценке уровня развития физического воспитания: среди учащихся общеобразовательных учреждений; начальных, основных и средних среди учащихся и педагогов учреждений дополнительного образовании (детская юношеская спортивная школа) | районное методическое объединение учителей физической культуры, детская юношеская спортивная школа. | -//- | - | - | - |
| 6.11 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий: спартакиада учащихся спортивные фестивали учащихся Оздоровление одаренных детей : организация смен на базе лагерей «Здоровье» и «Радуга»,по программам «Спорт-туризм», «Лидер». Разработка и утверждении программ обучения одаренных детей, Издание методического сборника «Одаренные дети» и информационный бюллетень | информационно-методический центр, детская юношеская спортивная школа, дом детского творчества. | -//- | - | - | - |
| 7. Воспитательная работа |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Совершенствование критериальной оценки качества воспитания: удовлетворенность учащихся и родителей, правонарушения, курение, деятельность классного руководителя | Отдел образования, ОУ | 2008-2012 годы | - | - | - |
| 7.2. | Обобщение и внедрение опыта ОУ, обеспечивающих наиболее высокие результаты по воспитанию | -//- | -//- | - | - | - |
| 7.3. | Внедрение новых моделей финансирования дополнительного образования детей. | Отдел образования, централизованная бухгалтерия | -//- | - | - | - |
| 7.4. | Создание системы по организации профилактической работы с несовершеннолетними на уровне ОУ: |  |  | процент учащихся, не совершивших преступления процент учащихся, не состоящих на учете в ПНД процент некурящих учащихся | 99,65% 99,16% | 99,7% 99,2% |
| 7.5. | Совершенствование критериальной оценки результатов профилактической работы. Накопление диагностического инструментария для определения качества воспитательной работы, уровня комфортности ребенка в образовательные учреждения. | информационно-методический центр, образовательные учреждения | 2008-2012 годы |  |  |  |
| 7.6. | Техническое перевооружение районных учреждений дополнительного образования (ДЮСШ и дом детского творчества) | -//- | -//- |  |  |  |
| 7.7 | Повышение квалификации педагогических кадров по организации профилактической работы и дополнительному образованию. | -//- | -//- |  |  |  |
| 7.8 | Подготовка методических рекомендаций по организации деятельности | -//- | -//- |  |  |  |
| 7.9 | Оборудование и паспортизация музеев ОУ, оснащение медиатек | Отдел образования | -//- | Количество музеев | 7 | 15 |
| 7.10. Обновление научно-методического и программного обеспечения развития воспитания в системе образования ,внедрение современных форм и методов воспитательной деятельности. |  |  |  |  |  |  |
| 7.10.1 | Создание моделей воспитательных систем в ОУ, проведение районного конкурса моделей. | информационно-методический центр | 1раз в 2 года. |  |  |  |
| 7.10.2 | Создание банка данных управленческого и педагогического опыта в области воспитания. | информационно-методический центр, образовательные учреждения | 2008-2012годы |  |  |  |
| 7.10.3 | Создание картотеки инновационных форм воспитательной работы (в том числе с родителями ) и банка современных моделей организации воспитательного процесса. | информационно-методический центр | -//- |  |  |  |
| 7.10.4 | Мониторинг качества реализации систем воспитания и дополнительного образования | -//- | 2008-2012годы |  |  |  |
| 7.10.5 | Разработка системы мер по развитию и активизации детского, молодежного движения с учетом стратегии молодежной политики РФ. | информационно-методический центр, дом детского творчества | 2006-2007 годы |  |  |  |
| 7.11. | Проведение районных конкурсов «Классный руководитель года», «Воспитатель года», «Вожатый года». | информационно-методический центр, дом детского творчества | ежегодно |  |  |  |
| 7.12 | Создание условий, способствующих всесторонней поддержке социального и профессионального статуса классного руководителя. | Отдел образования, информационно-методический центр, райком профсоюзов учителей. | -//- |  |  |  |
| 7.13. | Организация конференций и семинаров по проблемам воспитания . | информационно-методический центр | ежегодно |  | - | - |
| 7.14. | Организация мониторинга реализации системы воспитания и дополнительного образования в образовательных учреждениях района. | информационно-методический центр | 2008-2012 годы |  |  |  |
| 7.15. | Повышение квалификации по вопросам управления воспитательным процессом в ОУ. | информационно-методический центр | 2008-2012годы |  |  |  |
| 7.16 | Обобщение опыта по воспитательной работе, выявление и поддержка педагогов и классных руководителей , достигших высоких результатов в своей деятельности. | информационно-методический центр, детская юношеская спортивная школа, дом детского творчества. |  |  |  |  |
| 7.17 | Профилактика правонарушений и вредных привычек в образовательной среде района, проведение районных и школьных профилактических мероприятий: социально-защитные акции, конкурсы, фестивали, спортивные соревнования и состязания, военно-патриотические смотры-слеты, организация летнего отдыха учащихся через профильные лагеря и лагеря дневного пребывания | Отдел образования, образовательные учреждения | 2008-20103годы | Процент детей совершивших правонарушения Процент охвата детей летним отдыхом | 8% 73% | 1% 90% |
| 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24 | Совершенствование процесса профилактики правонарушении обучающихся: Организация деятельности советов профилактики по работе с неблагополучными семьями и детьми , требующими особое внимание. Создание системы консультативной помощи по профилактики наркомании и ВИЧ\ СПИДа в образовательных учреждениях. Организация мониторинговых изучений подростков, склонных к антиобщественным действиям для создания и обновления банка данных. Проведение родительских всеобучей. Организация пунктов оказания социально-психологической и юридической помощи подросткам и родителям в критических ситуациях. Развитие системы дополнительного образования по правовой направленности. Увеличение охвата детей дискуссионными клубами и объединениями данной тематики. | информационно-методический центр, дом детского творчества, детская юношеская спортивная школа, руководители, образовательные учреждения | 2008-2013г | Процент детей, состоящих на учете по каким-то противоправным действиям | - 20% | - 6% |
| 8. Лицензирование и государственная аккредитация ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Разработка положения об экспертизе на соответствие ОУ лицензионным и аккредитационным требованиям. | Отдел образования | 2008г. | процент муниципальных ОУ, выполняющих нормативные требования по лицензированию ОУ процент муниципальных ОУ, имеющих лицензии на все реализуемые образовательные программы, подлежащие лицензированию | - 100% | 100% 100% |
| 8.2. | Организация и проведение экспертизы всех ОУ по графику лицензирования и аккредитации, в соответствии с поданными заявлениями. | Отдел образования | 2008-2012 годы |  |  |  |
| 8.3. | Создание системы контроля за выполнением рекомендаций лицензионной и аккредитационной областных комиссий. | Отдел образования | 2008-2012 годы |  |  |  |
| 8.4 | Продолжение реализации программ ,улучшающих лицензионные условия и требования в ОУ. | Образовательные учреждения | 2008-2012 годы |  |  |  |
| 8.5 | Подготовка и проведение государственной регистрации земли и имущества | Все образовательные учреждения. | 2008-2012гг. |  |  |  |
| 8.6 | Организация финансового обеспечения лицензионных и аккредитационных процедур. | Отдел образования, образовательные учреждения | -//- |  |  |  |
| 8.7 | Разработка и внедрение механизма межведомственного взаимодействия по лицензированию образовательной деятельности и контролю за соблюдением лицензионных требований и условий | Отдел образования | 2007-2008 годы | Взаимодействие с гос. Пож. Надзором и гос. Эпид. Надзором. |  |  |
| 8.8 | Использование государственной аккредитации ОУ как инструмента управления развитием образования: |  | 2008-2012гг. |  |  |  |
| 8.9 | Переход к новой системе лицензирования и аккредитации ОУ | Отдел образования | С 2009года |  |  |  |
| 8.10 | Повышение объективности результатов государственной аккредитации ОУ посредством увеличения удельного веса показателей, предусматривающих внешнюю (независимую) экспертизу деятельности ОУ | Отдел образования, ОУ | 2008-2012гг.-//- |  |  |  |
| 8.11 | Привлечение к участию в работе экспертных комиссий работников сферы образования, имеющих высокий уровень педагогической и управленческой квалификации , обучение экспертов. | Отдел образования, информационно-методический центр | -//- |  |  |  |
| 8.12 | Составление и публикация районного рейтинга ОУ по результатам их государственной аккредитации | Отдел образования. | 2008-2012годы |  |  |  |
| 8.13 | Публикация в СМИ результатов государственной аккредитации ОУ | Отдел образования. | -//- |  |  |  |
| 8.14 | Совершенствование системы материального стимулирования руководящих и педагогических работников по итогам государственной аккредитации ОУ , согласно положения о стимулирующей части оплаты труда. | Отдел образования | -//- |  |  |  |
| 8.15 | Внесение изменений в локальные районные документы с целью совершенствования организации государственной аккредитации общеобразовательных учреждений | Отдел образования | -//- |  |  |  |
| 8.16 | Апробация и внедрение нового механизма государственной аккредитации ДОУ | Отдел образования | 2009 год |  |  |  |
| 8.17 | Разработка и внедрение нового механизма государственной аккредитации учреждений дополнительного образования, | -//- | 2010-2012годы |  |  |  |
| 8.18 | Работа с ОУ по созданию программ выполнения рекомендаций лицензионной и аккредитационной областных комиссий. Создание системы контроля и отчетности по выполнению рекомендаций. | Отдел образования | -//- |  |  |  |
| 9. Охрана прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Раннее выявление детей, оставшихся без попечения родителей: | Отдел образования | 2008-2013годы |  |  |  |
| 9.2 | Обобщение и распространение опыта работы социальных педагогов, обеспечивающих наиболее высокие результаты по выявлению детей, оставшихся без попечения родителей и попавших в трудную жизненную ситуацию. | Отдел образования | 2008-2013годы |  |  |  |
| 9.3 | Поощрение деятельности должностных лиц органов местного самоуправления по организации раннего выявления детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел образования | 2008-2013 годы |  |  |  |
| 9.4 | Создание системы материального и морального поощрения граждан, организаций, оказывающих наибольшую помощь в раннем выявлении детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел образования | 2008-2013 годы |  |  |  |
| 9.5 | Информирование граждан через СМИ о необходимости сообщать в органы опеки и попечительства сведения о детях, оставшихся без попечения родителей | Специалисты по охране прав детства. | 2008-2013годы |  |  |  |
| 9.6 | Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи: | Специалисты по охране прав детства. |  | процент устроенных в семьи детей от общего количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей | 100,0% | не менее 100,0% |
| 9.7 | Поощрение деятельности должностных лиц органов местного самоуправления по организации устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи | Отдел образования | 2008-2013годы |  |  |  |
| 9.8 | Публикация в СМИ (не реже 1 раза в квартал) данных о детях, оставшихся без попечения родителей из регионального банка данных | Отдел образования | -//- |  |  |  |
| 9.9 | Информирование потенциальных усыновителей, приемных родителей, опекунов (попечителей) об изменениях размеров материальных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на заседаниях РМО, клуба приемных родителей «Спасательный круг», проведения встреч, собраний | Отдел образования | -//- |  |  |  |
| 9.10. | Разработка и реализация мер по материальному стимулированию руководящих и педагогических работников ОУ, обеспечивающих наиболее высокие результаты по устройству в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел образования | -//- |  |  |  |
| 9.11. | Создание условий для получения профессии, трудоустройства, обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: | Отдел образования, ПЛ № 59 | -//- | процент выпуск-ников ОУ из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолживших обучение в учреждениях профессионального образования и получивших профессию, от нуждающихся в обучении выпускников | 98,5% | не менее 98,0% |
| 9.12. | Обобщение и распространение опыта ОУ, обеспечивающих наиболее высокие результаты по созданию условий для получения профессии выпускниками ОУ из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечению их работой и жильем | Отдел образования | -//- |  |  |  |
| 9.13 | Осуществление контроля за поступлением выпускников ОУ из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в УПО и получением ими профессии | Отдел образования | -//- |  |  |  |
| 9.14. | Подготовка учебного пособия по социальной адаптации и профессиональному самоопределению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Клуб приемных родителей «Спасательный круг» | -//- |  |  |  |
| 9.15. | Проверка условий для содержания и воспитания детей –сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и расходования денежных пособий опекунами, попечителями и приемными родителями | Отдел образования, образовательные учреждения | -//- | - | - | - |
| 9.16. | Изучение адаптированности и комфортности воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после выпуска из интернатных учреждений | Отдел образования | -//- |  |  |  |
| 9.17. | Организация работы ОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как служб сопровождения замещающих семей | Отдел образования | -//- |  |  |  |
| 9.18. | Привлечение внимания к проблемам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, органов власти, широкой общественности | Отдел образования | -//- | увеличение нормативов финансирования материальных затрат по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | - | - |
| 10. Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение образовательного процесса. |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Повышение уровня физического и соматического здоровья: своевременное выявление детей с отклонениями в развитии . | образовательные учреждения |  |  |  |  |
| 10.2 | Создание системы оказания квалифицированной психологической и медицинской помощи. | информационно-методический центр, отдел образования | 2008-2010 годы |  |  |  |
| 10.3 | Создание и пополнение банка данных детей с проблемами физического и соматического здоровья. | информационно-методический центр,ОУ | 2008-2013 годы |  |  |  |
| 10.4 10.5 | Повышение качества обучения детей с проблемами в развитии.: Определение программ обучения и системы для дальнейшей социализации детей с проблемами в развитии. | Отдел образования информационно-методический центр | -//- |  |  |  |
| 10.6 | Создание и реализация механизма взаимодействия ОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи с учреждениями здравоохранения, органами опеки, социальной защиты и попечительства, комиссиями по делам несовершеннолетних | образовательные учреждения, ПМПК. информационно-методический центр. | -//- |  |  |  |
| 10.7 10.8 10.9 | Ведение банка данных о детях, прошедших обследование на психолого-медико-педагогических комиссиях (ПМПК) Создание системы работы по выявлению детей с проблемами развития на этапе дошкольного и младшего школьного возраста. Разработка рекомендаций по подготовке детей к обучению в начальной школе и оказание помощи участникам образовательного процесса. | ПМПК информационно-методический центр.,дошкольные образовательные учреждения, образовательные учреждения | -//- |  |  |  |
| 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 | Содействие повышению качества обучения в начальной ,основной и старшей школах: Выявление признаков дезадаптации и оказание своевременной помощи на этапе адаптации к условиям в начальной школе и обеспечение психологической комфортности учащихся в ОУ. Подготовка педагогических кадров к учебно-воспитательной работе с отдельно взятой личностью. Ввод итоговой аттестации учащихся 4-х классов(независимое тестирование ) Разработка рекомендаций и создание подготовки учащихся к обучению в основной школе. Оказание помощи участникам образовательного процесса по предупреждению снижения успеваемости. Диагностика интересов ,склонностей учащихся 7-8классов на первом этапе подготовки к предпрофильному и профильному обучению . Организация и проведение предпрофильной подготовки и диагностика образовательного запроса учащихся с целью осуществления профильной ориентации и организации профильного обучения. Диагностика учащихся девятых классов по итогам предпрофильной подготовки с целью оказания помощи в дальнейшем определении жизненной позиции. | Информационно-методический центр | постоянно 2009-2013 | процент детей, психологически готовых к обучению в начальной школе процент учащихся первых классов, относящихся положительно к обучению в школе процент детей, психологически готовых к обучению в основной школе процент учащихся пятых классов, относящихся положительно к обучению в основной школе Процент обучение по профильным программам, выбор профильных прог пр | 75,0% 80,0% - - | 80,0% 90,0% - - |
| 10.9 | Психлогическая помощь при организации профильного обучения в старшей школах. | Психологическая служба информационно-методический центр | 2008-2013 годы |  |  |  |
| 10.10 10.11 10.12 10.13 | Создание системы работы по адаптации к жизни выпускников ОУ. Разработка нормативных правовых документов , регламентирующих деятельность психо-педагогического и медико-социального сопровождения. Сохранение и укрепление здоровья школьников и воспитанников Обеспечение оптимизации учебной, физической ипсихологической воспитанников и обучающихся за счет: -использования эффективных методов обучения, здоровьесберегающих технологий -организация мониторинга состояния здоровья детей и подростков -создание единой системы тестирования уровня физической подготовки детей и подростков -улучшение организации питания обучающихся и воспитанников ОУ, детей к обучению в начальной школе и оказание помощи участникам образовательного процесса по предупреждению проблем обучения в начальной школе | Руководители образовательных учреждений | До 2013г. | %учащихся не имеющих отклонения в физическом здоровье | 20 % | 50 % |
|  | -повышение качества знаний по физической культуре | Отдел образования | 2008-2013годы |  |  |  |
| 10.14 | Приведение в соответствие с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами условий обучения и воспитания детей и подростков в ОУ. | -//- | -//- |  |  |  |
| 10.15 | Организация системы контроля различных сторон учебно-воспитательного процесса связанных с охраной здоровья детей. | -//- | -//- |  |  |  |
| 10.16 | Внедрение в школах района федеральной программы «Здоровье», программ тренингов , направленных на формирование у учащихся ценностного отношения к собственному здоровью и здоровому образу жизни. |  |  |  |  |  |
| 10.17 | Оборудование медицинских кабинетов в средних школах для оказания первой необходимой мед.помощи | -//- | 2008-2013годы |  |  |  |
| 10.18 | Лицензирование действующих медицинских кабинетов в средних школах | Отдел образования | 2008-2010 годы |  |  |  |
| 10.19 | Организация и проведение семинарских занятий по проблемам организации профилактической работы с учащимися и по проблемам внедрения здоровьесберегающих технологий. | Отдел образования, ОУ, информационно-методический центр |  |  |  |  |
| 10.20 | Просвещение родителей по вопросам здоровья детей и здорового образа жизни | информационно-методический центр, образовательные учреждения |  |  |  |  |
| 10.21 | Проведение совместно с родительской общественностью акций и мероприятий (конкурс «Папа ,мама и я –счастливая семья», «Самый здоровый класс», «Самая здоровая группа», «Лучшая спортивно-оздоровительная работа в школе», «Школа- территория здоровья» | ежегодно |  |  |  |  |
| 11. Профориентационная работа . Предпрофильная подготовка учащихся. |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Повышение эффективности профориентационной работы: |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Проведение комплексного анализа результативности профориентационной работы в ОУ | Отдел образования | 2008 год |  |  |  |
| 11.3 | Подготовка методических рекомендаций по совершенствованию профессиональной ориентации учащихся | информационно-методический центр | -//- |  |  |  |
| 114 | Внесение изменений в критерии и показатели оценки деятельности МОУО по организации профориентационной работы | Отдел образования | 2008-2012годы |  |  |  |
| 11.5 | Защита моделей организации профориентационной работы в ОУ. | Отдел образования | 2008-2009 гг. |  |  |  |
| 11.6 | Создание банка специальностей , необходимых району ,позваляющих трудоустроить выпускников районных школ. | Отдел образования | до-2010 года |  |  |  |
| 11.7 | Организация работы по ведению преподавателями ПО элективных курсов профориентационной направленности для учащихся девятых-одиннадцатых классов общеобразовательных школ | Руководители образовательных учреждений. | 2008-2012 годы |  |  |  |
| 11.8 | Сохранение системы начальной профессиональной подготовки учащихся школ района с учетом их индивидуальных интересов и потребностей рынка труда | Руководители образовательных учреждений | 2008-2012годы |  |  |  |
| 11.9 | Проведение совместных мероприятий с центром занятости по информированию учащихся школ и их родителей о наиболее востребованных на рынке труда профессиях | Отдел образования | -//- |  |  |  |
| 11.10 | Создание системы работы по предпрофильной подготовке учащихся основной школы. | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |  |  |  |  |
| 11.11 | Создание системы контроля результативности предпрофильной подготовки выпускников 9классов. | Отдел образования | До 2009 года. |  |  |  |
| 11.12 | Подготовка рекомендаций по набору профильных классов и групп на основе диагностики результативности предпрофильной подготовки выпускников 9 классов. |  | -//- |  |  |  |
| 11.13 | Создание системы профильного обучения, осуществляющей подготовку по образовательным программам разного уровня, в том числе дополнительным | Отдел образования | 2008-2012 годы |  |  |  |
| 11.14 | Обобщение опыта работы ОУ по профильному обучению. | информационно-методический центр | -//- |  |  |  |
| 11.15 | Создание системы профессиональной подготовки мастеров производственного обучения и преподавателей предпрофильного и профильного обучения. | информационно-методический центр | 2008-2012годы |  |  |  |
| 12. Повышение эффективности финансирования образования |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Участие в реализации национального проекта "Образование": |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Совершенствование механизма материального стимулирования руководящих и педагогических работников за конечные результаты труда: |  |  | доля руководящих и педагогических работников, получающих областную надбавку за особые достижения в профессиональной деятельности |  |  |
| 12.3 | Разработка положения о стимулирующей части оплаты труда руководящих и педагогических работников. | Отдел образования | ежегодно |  |  |  |
| 12.4 | разработка рекомендаций для руководителей ОУ по использованию надтарифного фонда оплаты труда в целях дальнейшей материальной мотивации педагогических работников на высокие результаты деятельности | Отдел образования | 2008год |  |  |  |
| 12.5 | совершенствование критериев и показателей оценки деятельности районных ОУ и их использование для материального стимулирования руководителей этих учреждений | -//- | ежегодно |  |  |  |
| 12.6 | Разработка нового положения об оплате труда в системе образования | -//- | 2008-2009годы |  |  |  |
| 12.7 | Совершенствование механизма материального стимулирования работников ОУ. | -//- | -//- | - |  |  |
| 12.8 | Участие в реорганизации действующей системы оплаты труда педагогических работников | Отдел образование | 2008-2010годы | - |  |  |
| 12.9 | Выработка новых взаимодействий в вопросах финансирования системы образования района с учетом дальнейшего разграничения полномочий между органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами: |  |  | доля утверж-денных территорией текущих расходов на содержание дошкольного и дополнительного образования от контрольной суммы, учтенной областью при согласовании межбюджетных отношений |  |  |
| 12.10 | Определение стоимости государственной гарантии на получение образовательной услуги или образования в соответствующих типах и видах ОУ: | Централизованная бухгалтерия | 2008-2011годы |  |  |  |
| 12.11 | осуществление расчета стоимости: образовательной услуги, социальной услуги в ДОУ; образования в общеобразовательных учреж-дениях; услуги учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 12.12 | Организация финансирования дошкольных учреждений района, перехода на обслуживание централизованной бухгалтерией отдела образования. | Руководители дошкольных образовательных учреждений, централизованная бухгалтерия | 2008-2012 | - |  |  |
| 12.13 | Организация обучения руководителей ДОУ по вопросам самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности учреждения. |  |  |  |  |  |
| 12.14 | Совершенствование системы социальной поддержки учащихся и воспитанников: |  |  | - |  |  |
| 12.15 | Анализ фактической ситуации по оказанию социальной поддержки учащимся и воспитанникам | -//- | -//- |  |  |  |
| 12.16 | Определение политики в части разработки нормативов финансирования муниципальных ОУ: |  |  | наличие местных нормативов по полномочиям, отнесенным к полномочиям муниципальных образований |  |  |
| 12.17 | Разработка рекомендаций по формированию бюджетов ОУ на основе нормативного финансирования муниципальных ОУ | Централизованная бухгалтерия | 2008-2013годы |  |  |  |
| 12.18 | Разработка критериев и показателей оценки качества нормативов финансирования муниципальных ОУ | -//- | ежегодно |  |  |  |
| 12.19 | Организация системы контроля за целесообразностью расходования средств образовательными учреждениями. | -//- | -//- |  |  |  |
| 12.20 | Создание системы обеспечения социальных гарантий педагогов | -//- | 2008-2013годы |  |  |  |
| 12.21 | Совершенствование работы по получению внебюджетных средств: |  |  |  |  |  |
| 12.21 | разработка критериев и показателей оценки получения внебюджетных средств | -//- |  |  |  |  |
| 12.22 | Совершенствование организации контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОУ: |  |  |  |  |  |
| 13. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Прогнозирование потребностей в педагогических и руководящих кадрах ОУ |  | ежегодно | процент обеспеченности ОУ педагогическими кадрами | 99,7% | 100% |
| 13.2. | Выявление потребности ОУ в открытии новых специальностей и направлений подготовки. Формирование заказа на подготовку педагогических кадров | -//- | -//- | - | - | - |
| 13.3 | Формирование заказа по приему абитуриентов на педагогические специальности в ВУЗы и ССУЗы на условиях целевой контрактной подготовки. | Отдел образования и образовательные учреждения | -//- | Количество выпускников поступивших в ОГПУ по целевому и губернаторскому набору- | 5+3- | 8+3- |
| 13.4. | Совершенствование системы аттестации кадров системы образования, в том числе руководителей методических объединений | Отдел образование, информационно-методический центр, образовательные учреждения | ежегодно | процент педагогических работников, имеющих квалификационные категории | 83% | 89,0% |
| 13.5. | Усовершенствование механизма выявления работников образования для награждения государственными, отраслевыми, областными и другими наградами | -//- | -//- | - | - | - |
| 13.6. | Создание банка данных о награжденных. | Отдел образования, образовательные учреждения | -//- | - | - | - |
| 13.7. | Организация педагогических мастерских, школ передового опыта, проведение педагогических конференций | информационно-методический центр, отдел образования | -//- | - | - | - |
| 13.8. | Организация и обеспечение объективности при проведении конкурсов педагогического мастерства на уровне ОУ, района (города), о | образовательные учреждения, отдел образования, информационно-методический центр | -//- | - | - | - |
| 13.9. 13.10 | Проведение работы по привлечению в систему образования молодых специалистов Создание системы работы с кадрами по повышению квалификации и инновационной деятельности. Пополнение банка передового педагогического опыта | Образовательные учреждения Информационно-методический центр | ежегодно 2008-2013 | - % педагогов обобщающих опыт %учителей прошедших курсовую подготовку | - 12% 45% | - 40% 90% |
| # 13.11 | Реализация мероприятий по развитию информатизации образования Красногвардейского района | информационно-методический центр | 2008-2013гг | % школ, внедряющих информационные технологии | 7,5 % | 80 % |
| # 14. | ## Социальная защита , стимулирование и поддержка педагогических кадров | Отдел образования |  |  |  |  |
| 14.1 | Создание вариативной системы поощрения педагогических и руководящих работников в рамках новой системы оплаты труда. |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Координация работы отдела образования ,органов местного самоуправления и прообщественных организаций по защите прав |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Аттестация педагогических и руководящих кадров. |  |  | ИМЦ,отдел образования |  |  |
| 14.4 | Усовершенствование механизма выявления работников системы образования для награждения государственными, отраслевыми, региональными и муниципальными наградами. |  |  |  |  |  |
| 15 | Обеспечение безопасности участников образовательного процесса |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Снижение уровня детского и взрослого травматизма, ДТП, случаев пожаров в ОУ по вине работников и администрации: |  |  | процент случаев детского травматизма процент случаев взрослого травматизма процент случаев ДТП по вине детей процент ОУ, в которых зарегистрированы пожары, происшедшие по вине администрации и работников | 6% 0,028% 0,025% 0,33% | - - - - |
| 15.2 | Контроль и консультирование специалистов МОУО и областных государственных учреждений по вопросам охраны труда и создания безопасных условий труда и учебы | Отдел образования | на весь период реализации Прог-раммы |  |  |  |
| 15.3 | Обучение и проверка знаний руководителей и учителей ОУ и специалистов МОУО по вопросам охраны труда | Отдел образования | в соответствии с планом работы НРЦРО | процент педагогических работников и руководителей, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда Процент полностью оснащенных школ. По современным требованиям | 98,5% | 100% |
| 15.4 16. 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 | Контроль за исполнением МОУО и ОУ федерального законодательства по вопросам охраны труда Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса и жизнедеятельность ОУ. Полное изучение потребности учебно-наглядного оборудования в ОУ района Паспортизация кабинетов информатики. Оборудование учебных кабинетов в соответствии с нормативными требовании Оборудование учебных мастерских Оснащение школьных библиотек художественной и учебной литературой Оборудование спортивных залов и площадок Оборудование школьных пищеблоков Приобретение информационно-технологического оборудования | Отдел образования Отдел образования, централизованная бухгалтерия, образовательные учреждения, Отдел образования | постоянно 2008г. До 2013г. |  | 0% 20% 35% 70% 16% 33% 4% | 100% 42% 60% 100% 60% 70% 38% |

Приложение 1

Финансирование капитального ремонта ОУ

| № п/п | Наименование ОУ | Вид ремонтных работ | Стоимость (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 г | 2009 г. | 2010 г | 2011 г | 2012 г |
| 1 | Свердловская СОШ | кап. ремонт кровли пищеблока | 1730 |  | 150 |  |  |
| 2 | Нижнекристальская СОШ | ремонт крыльца | 140 |  |  |  |  |
| 3 | Залесовская СОш | кап. ремонт спортзала, стен теплотрассы водоснабжения | 350 | 2500 |  |  |  |
| 4 | КСОШ № 2 | кап. ремонт подвальных помещений | 350 |  |  |  |  |
| 5 | КСОШ № 1 | замена оконных блоков, дверей, стен, крыльца строительство дороги во двор | 2000 | 2500 | 4500 |  |  |
| 6 | Подольская СОШ | кап. ремонт мастерской, ремонт крыши здания начальной школы |  | 804 896 |  |  |  |
| 7 | Пролетарская СОШ | реконструкция гаража, ремонт актового зала, пищеблока |  | 620 | 500 |  |  |
| 8 | Преображенская СОШ | ремонт электроосвещения |  |  |  | 850 |  |
| 9 | Петровская СОШ | ремонт кровли, эл. освещения | 240 |  |  | 1500 |  |
| 10 | Пушкинская СОШ | кап. ремонт крыши спортзала, мастерских |  |  | 303 |  |  |
| 11 | Староюлдашевская ООШ | кап. ремонт теплицы |  |  |  |  | 370 |
| 12 | Старобогдановская ООШ | реконструкция крыши |  |  |  |  | 1500 |
| 13 | Новопетровская ООШ | устройство теплого туалета |  |  |  | 260 |  |
| 14 | Токская СОШ | кап. ремонт спортзала, пищеблока |  |  |  |  |  |
| 15 | Красиковская НОШ | ремонт крыши, стен, забора, цоколя, отмостки |  |  |  |  |  |
| 16 | Долинская НОШ | кап. ремонт стен, цоколя, крыши |  |  |  |  | 355 |
| 17 | Кутерлинская НОШ | кап. ремонт крыши, полов |  |  |  | 350 |  |
| 18 | Калтанская НОШ | кап. ремонт крыши перекрытия, полов, цоколя |  |  |  |  | 250 |
| 19 | Ивановская СОШ | пристрой мастерские спортзал |  |  |  |  |  |
| 20 | ДДТ |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 4810 | 5270 | 5470 | 3460 | 2120 |

Приложение 2

Структура финансирования системы образования

| Направление финансирования | 2008-2009 |  |  |  | 2009-2010 |  |  |  | 2010-2011 |  |  |  | 2011-2012 |  |  |  | 2012-2013 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обл. | Муниц. | Федер./внебюдж. | Нац про ект | Обл. | Муниц. | Федер./ внебюдж. | Нац про ект | Обл. | Муниц. | Федер./ внебюдж. | Нацпроект | Обл. | Муниц. | Федер./ внебюдж. | Нац про ект | Обл. | Муниц. | Федер./ внебюдж. | Нацпроект |
| 1. Оплата труда и отчисления программа кадры | 66,7 |  |  |  | 71,3 |  |  |  | 76,2 |  |  |  | 81,4 |  |  |  | 87,1 |  |  | 382,7 |
| 2. Оборудование |  | 0,4 |  |  |  | 0,3 |  |  | 0 | 0,3 |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  | 1,4 |
| 3. Капитальный ремонт |  | 7,8 |  |  |  | 12,4 |  |  |  | 9,3 |  |  |  | 3,6 |  |  |  | 2,0 |  | 35,1 |
| 4. Материальнотехническое оснащение, информатизация | 12,2 |  |  | 1,0 | 13,3 |  |  | 1,0 | 14,0 |  |  | 1,0 | 15 |  |  | 1,0 | 16 |  |  | 75,5 |
| 5. Безопасность жизнедеятельности |  | 3,2 |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 1,8 |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 1,9 |  | 11,3 |
| 6.Дополнительное образование | - | 8,1 |  | - |  | 11,4 |  |  |  | 12,3 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,8 |  | 50,5 |
| 7. Дошкольное образование |  | 20,5 |  | 0,1 |  | 22,6 |  | 0,1 |  | 26,5 |  | 0,1 |  | 29,0 |  | 0,1 |  | 32 |  | 131,1 |
| 8. Воспитательная система |  | 2,3 | 3,8 / |  |  | 2,5 | 3,8/ |  |  | 2,5 | 3,8/ |  |  | 2,5 | 3,8/ |  |  | 2,5 | 3,8 | 31,3 |
| 9. Реализация здоровьесберегающих технологий | 5,0 | 2,8 | / 2,2 |  | 4,3 | 2,4 | / 2,5 |  | 4,1 | 2,1 | / 2,7 |  | 5,0 | 2,4 | / 2,9 |  | 5,0 | 2,4 |  | 35,5 |
| 10. Охрана прав детства (попечительство, приемные семьи) | 8,2 |  |  |  | 8,2 |  |  |  | 8,2 |  |  |  | 8,2 |  |  |  | 8,2 |  | / 3,1 | 26,4 |
| 11. Соц поддержка педагогов | 3,7 | 0,4 |  |  | 4,5 | 0,5 |  |  | 4,9 | 0,5 |  |  | 5,2 | 0,6 |  |  | 5,5 |  |  | 26,4 |
|  | 97,8 | 45,5 | 38/ 2,2 | 1,1 | 103,6 | 54,3 | 3,8/ 2,5 | 1,1 | 109,4 | 55,3 | 3,8/ 2,7 | 1,1 | 116,8 | 54,0 | 3,8/ 2,9 | 1,1 | 123,8 | 56,4 | 38/ 3,1 | 1,1 |